附件2 亚青会药品（器械）和餐饮服务食品（保化）安全保障工作安排表

| 工作内容 | 时间安排 | 牵头部门 | 负责领导 | 参加范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 下发全系统加强保障工作的通知 | 2013年4月中旬 | 市局办公室 | 唐富春 | 各区局、各直属单位、机关各处室 |
| 各单位成立保障工作领导小组 | 2013年4月上旬 | 各单位牵头部门 | 各单位主要领导 | 各区局、各直属单位 |
| 向省局汇报亚青会工作保障情况 | 2013年4月中旬 | 市局办公室 | 唐富春 | 市局餐饮处、器械处、流通处、规财处、市药检所等 |
| 制定《全市药监系统药品（器械）突发事件应急处置预案》 | 2013年4月中旬 | 市局办公室 | 华文 | 市局有关业务处室 |
| 制定《全市药监系统餐饮服务食品安全突发事件应急处置预案》 | 2013年4月下旬 | 市局餐饮处 | 姚传伟 | 市餐饮监督所 |
| 各单位制定《亚青会保障应急处置预案》 | 2013年4月下旬 | 各单位牵头部门 | 各单位主要领导 | 各区局 |
| 建立全系统药品（器械）保障指挥体系 | 2013年4月下旬 | 市局流通处 | 夏扬 | 各区局、各直属单位、机关各处室 |
| 建立全系统餐饮服务食品（保化）保障指挥体系 | 2013年4月下旬 | 市局餐饮处 | 姚传伟 | 各区局、各直属单位、机关各处室 |
| 建立和实行每周信息报告制度，并组织实施 | 2013年4月至亚青会结束 | 市局办公室 | 华文 | 各区局、各直属单位、机关各处室 |
| 修订完善市局《亚青会药品（器械）安全保障工作方案》，并组织实施 | 2013年4月中旬至亚青会结束 | 市局流通处 | 夏扬 | 市局安监处、器械处、稽查处等 |
| 修订完善市局《亚青会餐饮服务食品（保化）安全保障工作方案》，并组织实施 | 2013年4月中旬至亚青会结束 | 市局餐饮处 | 姚传伟 | 市局保化处、市餐饮监督所 |
| 召开系统百日安全及保障工作动员会,部署工作 | 2013年5月上旬 | 市局保障工作领导小组 | 唐富春 | 各区药监局、各直属单位、机关全体 |
| 成立市局亚青会保障督察工作小组，制定工作督察方案，并组织实施 | 2013年5月上旬至亚青会结束 | 市局监察室 | 宋史军 | 市局流通处、餐饮处、办公室 |
| 建立药品安全保障追溯体系 | 2013年5月上旬 | 市局流通处 | 夏扬 | 市局安监处、稽查处等 |
| 建立餐饮服务食品（保化）安全保障追溯体系 | 2013年5月上旬 | 市局餐饮处 | 姚传伟 | 市局保化处、稽查处、市餐饮监督所 |
| 制定亚青会专用药品、医疗器械抽检计划方案，并组织实施 | 2013年4月至6月上旬 | 市局流通处 | 夏扬 | 市局安监处、器械处、稽查处 |
| 制定亚青会餐饮服务食品、保健食品、化妆品抽检计划方案，并组织实施 | 2013年5月上旬至6月下旬 | 市局餐饮处 | 姚传伟 | 市局餐饮处、保化处、稽查处、市药检所、市餐饮监督所 |
| 开展亚青会运动员专用药品检验工作 | 2013年5月上旬至7月上旬 | 市药检所 | 夏扬 | 市局流通处、安监处 |
| 制定亚青会药品检验检测工作方案和药品突发事件应急检验预案 | 2013年4月下旬 | 市药检所 | 夏扬 | 市局流通处、安监处 |
| 开展药品（器械）保障应急处置演练 | 2013年5月下旬 | 流通处 | 夏扬 | 各区药监局、市局安监处、器械处、稽查处 |
| 开展食品药品百日安全专项整治行动 | 2013年5月至7月 | 市局稽查处 | 蒋永兆 | 各区药监局、市局各处室、各直属单位 |
| 开展重要场所餐饮服务食品（保化）安全监测与预警 | 2013年6月中旬至7月中旬 | 市局餐饮处 | 姚传伟 | 各区药监局、市局保化处、市餐饮监督所 |
| 开展药源性兴奋剂专项整治 | 2013年4月至7月下旬 | 安监处 | 华文 | 各区药监局、市局流通处、稽查处 |
| 召开全系统巩固整治成果，确保赛事安全动员大会 | 2013年7月中旬 | 办公室 | 唐富春 | 各区药监局、各直属单位、机关全体 |
| 组织开展大型广场服务咨询活动 | 2013年6月至7月下旬 | 市机关党委 | 朱卫国 | 各区药监局、各直属单位、机关全体 |
| 落实并保证赛事期间各项安全 | 2013年8月16日至25日 | 流通处 餐饮处 | 唐富春 夏扬 姚传伟 | 各区药监局、各直属单位、市局各处室 |