- 附件1：

- 泰安市蔬菜基地百日整治

- 专项行动实施方案

为强化蔬菜质量安全监管，进一步提高农产品质量安全水平，保障人民群众“舌尖上的安全”，经研究确定，从3月份起，用100天的时间，在全市开展蔬菜基地百日整治专项行动。为做好工作，制定如下实施方案。

一、指导思想

认真贯彻落实党的十八届三中全会精神，按照农产品质量安全相关法律法规规定以及中央、省、市部署要求，围绕确保蔬菜质量安全，坚持“四严”（最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责）原则，以创新体制机制为核心，以加强全程监管为重点，以创建优质安全品牌基地为抓手，全面规范蔬菜生产经营行为，提高蔬菜质量安全水平，提振公众消费信心。

二、行动目标

以蔬菜为重点的“菜篮子”生产基地建设和管理得到全面强化和规范；违禁使用高毒农药的行为彻底杜绝；违规滥用农药、乱施化肥、超限量或超范围滥用添加剂等行为得到遏制；所有县级以上基地全部登记建档；所有基地产品都能依标生产；所有基地推行产地准出、原产地追溯制度；生产经营者农产品质量安全意识明显增强；农产品质量安全水平显著提高。

三、工作安排

（一）动员部署阶段（3月25日-3月31日）

1.组织调查摸底。各县（市、区）要对当地蔬菜生产进行详细摸底，弄清种植面积、主要品种、生产主体结构、储存习惯、存在的主要安全问题、隐患及原因等。对散户种植的蔬菜地块也要确定种植户名称、所在村组、联系方式、种植面积和蔬菜品种。市农业局将把全市蔬菜基地生产信息统一纳入管理信息系统。

2.制定整治方案。各县（市、区）要按照《方案》要求，结合实际，制定切实可行的实施方案。原则上以县级以上生产基地、示范园以及家庭农场等为重点，对散户种植比较集中产区、问题突出地区、风险较大的产品要延伸到专业村甚至全覆盖。实施方案要明确整治任务、整治内容、整治标准，确保整治工作有序开展，达到预期效果。

3.组织动员部署。各县（市、区）要进行动员部署，统一思想、明确目标，并动员社会和群众共同参与、监督，为全面开展专项整治工作营造良好氛围。

（二）培训阶段（4月1日-4月5日）

4.组织人员培训。以县（市、区）集中培训为主，省、市组织培训为辅，组织基地负责人、农场主、大户等各类生产主体，检测中心负责人、乡镇及基地检测技术人员进行专题培训，培训内容要涵盖整治要求、整治标准、检测技术、形势教育和法律法规方面知识等方面。

（三）整改阶段（4月6日-6月20日）

5.整治基地环境。各县（市、区）要对基地的土壤、水体和大气环境进行评价，按照有关规定对受到工业“三废”及农业废弃物、医疗污水和废弃物以及生活垃圾污染的区域报请划定为禁止生产区。要对基地范围内或周围的垃圾、堆积物等进行集中清理，对废弃的药瓶、药袋、肥料袋等集中回收处理。

6.整治药肥使用。各县（市、区）要对基地现有的投入品进行清查，凡属违禁的一律收缴；基地要建立投入品进货查验、索证索票、登记管理制度，确保投入品来路正、渠道明、可追溯；要严格控药控肥，做到“四禁止三严格”，即严禁使用国家明令禁止使用的农药，严禁使用未取得国家登记的所谓“秘药”，严禁使用添加非登记成分的假药，严禁超量超范围使用农药；严格植物激素类农药的使用，严格落实农药安全间隔期，严格实行测土配方施肥。

7.规范生产记录。基地要建立生产记录，如实记载采用的生产技术标准，以及土壤处理、作物栽培、病虫害发生、投入品使用、产品收获、检验检测等生产管理情况，已经建有记录的，要进一步完善。采用日光温室栽培模式的，要分棚记录，一棚一册。档案要保留2年以上，按照市农业局统一制定的《泰安市农产品生产档案记录》进行记录。

8.安全储存保鲜。各县（市、区）要依法对本地区农产品产地储存保鲜质量安全情况进行排查，对发现的违法防腐保鲜和非法添加行为，要依法严肃查处。要制定切实可行的储存保鲜规范，坚决杜绝违规使用保鲜剂、防腐剂、添加剂等现象。

9.严格准出追溯。基地产品上市前要进行自检，检测合格方能入市。上市产品要进行包装，并附带产地证明或附贴二维码；产地证明或二维码要标明生产单位、生产日期、单位负责人和联系电话等基本信息，二维码要贴在醒目位置；获得“三品一标”认证登记的，要严格按有关规定实行包装标识上市；属于省农业标准化基地建设示范县和省农产品质量安全示范县的可追溯生产基地，要严格实行包装并附贴二维码上市。

10.健全规章制度。基地要建立健全基地管理制度，投入品管理使用制度，生产技术培训制度，生产记录档案制度，保鲜、防腐、添加剂使用制度，检验检测制度，产品准出追溯制度，包装标识制度，责任追究制度等。要明确法人代表是基地产品质量安全的责任人。

（四）总结验收阶段（6月21日-6月30日）

11. 组织检查验收。各县（市、区）要对此次专项行动的开展情况进行自查，形成书面材料报市农业局质监科。自查报告要客观评估成效、如实反映不足、中肯提出意见和建议。市农业局将组织力量对这次“双百行动”进行全面检查验收，对达不到要求的将派专人负责督促落实整改。

四、工作措施

（一）加强组织领导。此次专项行动是今年农产品质量安全监管年系列活动的重要组成部分，各县（市、区）要高度重视，加强领导，成立由主要领导挂帅、分管领导负责的领导小组，具体负责领导和组织本地专项整治活动的开展。要抽调精干人员，组成工作专班，高起点筹划、高标准落实，确保整治工作组织到位、责任到位、措施到位。

（二）强化服务指导。要组织人员对整治工作进行具体指导，深入基地、园区、农场或大户，认真做好教育培训工作，帮助解决其在生产技术、生产记录、检验检测、包装标识等方面存在的实际问题，不达标准不准收兵。

（三）加大执法力度。要加强行政执法与刑事司法的衔接，对整治过程中发现的各类违法违规行为，要从严打击。要加大对基地蔬菜的抽检力度，对发现的不合格产品要逐一溯源、排查线索、一查到底；对所有不合格产品生产主体，要依法严惩。要对过期、伪造、超范围使用“三品一标”的行为进行清理，对各种违规用标行为从严处罚。

（四）加强检查监督。要加大对专项整治行动的调度和督导检查力度。市农业局将采用明察暗访、产品抽检的方式，对各地整改、执法情况进行检查，检查结果拟通报各县（市、区）有关领导并报送市委、市政府相关领导，该结果也将作为半年点评排名的重要依据。

（五）做好宣传工作。要及时总结好经验、好做法，通过报纸、电台、电视以及工作简报等形式进行广泛宣传。同时，及时曝光各类违法违规行为，旗帜鲜明地弘扬正气，打击歪风邪气，逐步形成主动执法曝光的受奖、被动执法曝光的受罚的良好风气。

（六）及时上报信息。各县（市、区）每半月要汇总一次整治情况，分别于4月15日、5月12日、5月26日、6月11日前将整治工作进展情况报市局质监科。专项行动结束后要做好整治工作总结，于6月25日前以正式文件报市局质监科。

（七）严格绩效考评。市农业局组织对各县（市、区）专项整治情况进行综合考评，考评结果纳入年终千分考核内容，同时作为申报当年农产品质量安全县创建和优质放心基地奖励的重要依据。

联 系 人：徐 敏   张洪燕

联系电话：8229276

电子邮箱：tanyzjk@sina.com

蔬菜基地百日整治行动配档表

| 活动安排 |  | 基本任务和要求 |
| --- | --- | --- |
| 动员部署阶段（3月25日-3月31日） | 成立领导 小组 | 各县（市、区）成立由主要领导挂帅、分管领导负责的领导小组，组成工作专班，抓好工作落实。 |
|  | 调查摸底 | 1.对当地蔬菜生产情况进行详细摸底，弄清种植面积、主要品种、生产主体结构、储存习惯、存在的主要安全问题以及隐患等。 2.组织填写《瓜菜果茶食用菌花生等生产基地登记表》和《村级监管员及村主要农作物生产情况登记表》，蔬菜生产信息统一纳入管理信息系统。 |
|  | 制定方案 | 1.各县（市、区）结合实际，制定切实可行的实施方案，明确整治的任务、内容、标准、目标以及措施。 2.原则上以县级以上生产基地、示范园以及家庭农场为重点，兼顾散户种植比较连片集中产区、问题突出地区、风险较大的产品要延伸到专业镇（村）甚至全覆盖。 |
|  | 动员部署 | 1.各县（市、区）对专项整治行动进行动员部署，统一思想认识，明确整治目标，动员社会和群众共同参与监督。 2.充分发挥媒体作用，对专项行动积极宣传，为全面开展专项整治工作营造氛围。 |
| 培训阶段（4月1日-4月5日） | 人员培训 | 1.培训对象：基地负责人、农场主、大户等各类生产主体及基地检测技术人员； 2.培训内容：整治行动的整治要求、整治标准以及检测技术，强化形势教育和法律法规知识的培训； 3.培训目标：“两清三提高”，即各类主体对法律规定、整治标准两个清，诚信意识、道德意识、安全意识三提高，所有检测人员都能做到操作准确、熟练。 |
| 整改阶段（4月6日-6月20日） 整改阶段（4月6日-6月20日） | 建章立制 | 1.建立健全基地管理制度；投入品管理使用制度；生产技术培训制度；生产记录档案制度；检验检测制度；产品准出追溯制度；包装标识制度；保鲜、防腐、添加剂使用制度；责任追究制度等。明确法人代表是质量安全责任人。 2.制度上墙入心，确保落到实处。 |
|  | 环境整治 | 1.对基地的土壤、水体和大气环境进行评价。 2.对基地范围内或周围的垃圾、堆积物等进行集中清理，对废弃的药瓶、药袋、肥料袋等要集中回收处理，规范生产工具和生产资料的放置为基地生产营造良好生态环境。 3.在基地生产过程中，对产生的废弃垃圾进行及时清理。 |
|  | 投入品 整治 | 1.对基地农药等投入品进行清理，凡属违禁一律收缴。 2.严格控药控肥，做到“四禁止三严格”，即严禁使用国家命令禁止使用的农药，严禁使用未取得国家登记的所谓“秘药”，严禁使用添加非登记成分的假药，严禁超量、超范围使用农药；严格植物激素类农药的使用，严格落实农药安全间隔期，严格实行测土配方施肥。 |
|  | 生产记录 | 1.制定统一的生产记录格式。 2.基地生产记录，要如实记载采用的生产技术标准，以及土壤处理、作物栽培、病虫害发生、投入品使用、产品收获、检验检测等生产管理情况。生产档案要保留2年以上。 3.采用日光温室栽培模式的，要分棚记录，一棚一册。 |
|  | 储存保鲜 | 1.对基地产品储存保鲜情况进行排查，及时纠正违法防腐保鲜和非法添加行为。 2.制定储藏保鲜规范，杜绝违规保鲜、防腐、添加行为。 |
|  | 准出追溯 | 1.产品上市前进行自我检测，不合格的不能入市。 2.上市产品附带产品检测合格证明、产地证明或二维码。 3.获“三品一标”认证登记的，严格按规定实行包装标识。 4.属于省农业标准化基地建设示范县和省农产品质量安全示范县的可追溯生产基地，要严格实行包装并附贴二维码上市。 |
|  | 联合执法 | 1.对整治过程中发现的违法违规行为，该行政处罚的要行政处罚，该走司法程序的坚决移交给公安部门。 2.逐一追根溯源，排查线索，一查到底，绝不姑息。 |
|  | 督导检查 | 1.迎接好省厅的督导检查； 2.市农业局拟采取明察暗访的方式开展督导检查，对各地整改情况、执法情况以及整改效果进行检查，检查结果拟通报各县（市、区）有关领导并报送市委、市政府相关领导，该结果也将作为半年点评排名的重要依据。 |
|  | 监督抽检 | 1.迎接好省厅统一组织的蔬菜抽检； 2.市农业局拟组织开展几次蔬菜抽检，抽检结果拟通报县（市、区）政府领导并报送市委、市政府相关领导。 3.对抽检发现的问题，追根溯源，一查到底。 |
| 总结验收阶段（6月21日-6月30日） | 组织验收 | 各县（市、区）要对此次专项行动的开展情况进行自查，形成书面材料报市农业局质监科。自查报告要客观评估成效、如实反映不足、提出意见和建议。市农业局将组织力量进行检查验收，对达不到要求的将派专人负责督促落实整改。 |

泰安市农产品（种植业）生产档案记录

生产单位（个人）：

生产地点：

种植面积：         亩（食用菌：万袋、平方米）

作物种类、品种：

种植方式（露地、大棚）：

是否为三品认证基地（如是，请注明编号）：

使用日期：     年   月   日 ————      年    月    日

监管负责人：                 电话：

泰安市农业局制

生产资料采购记录

填表人：

| 日期 | 产品名称 | 主要成分 | 数量 | 产品批准登记号 | 生产单位 | 经营单位 | 票据号 | 经办人签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

农药使用记录

填表人：

| 使用日期 | 农药名称 | 登记证号 | 类型 | 剂型规格 | 防治对象 | 使用方法 | 使用量 | 安全间隔期 | 末次使用时间 | 技术员签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

肥料使用记录

填表人：

| 使用日期 | 肥料名称 | 登记证号 | 类型 | 剂型规格 | 使用范围 | 使用方法 | 使用量 | 末次使用 时间 | 技术员签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

农产品质量检测记录

填表人：

| 日期 | 检测农产品名称 | 来自产地名称 | 检测方法(或标准号) | 检测结果 | 检测单位 | 检测人员 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

产品销售记录

填表人：

| 日期 | 产品名称 | 原生产地点 | 数量 | 产品批准或编号 | 销售去向（市场、单位或个人） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

使用和填写说明

一、本档案是按照《农产品质量安全法》规定的要求设立。

二、本档案是产地农业生产企业、农民专业合作社和农户进行生产的真实记录，应如实填写，禁止伪造农产品生产记录。

三、本档案作为三品一标认证申报、质量安全追溯及农业部门日常监督、年度考核、项目验收等的依据。

四、本档案使用日期（即记录时间）为作物一个生长周期，即从作物播种开始到收获结束时间。

五、农药及肥料末次使用时间是指作物在成熟采摘前最后一次用药（或用肥）时间。作物开始采摘时间距末次使用时间一定要超过农药化肥使用安全间隔期或休药期。

六、本档案应自最后记录日期起至少保存2年。