安徽省农业产业化十大主导产业目标任务分解表（2003—2007年）

| 主导产业 | 重点龙头企业 | 主要批发市场 | 重点区域基地分布 | 基地规模 | 总产值 | 发展目标 | 牵头单位 | 主要实施单位 | 主要任务 | 具体要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水果 | 砀园果业集团、砀山水果协会、安徽丰原生化（果汁厂） | 砀山皖北水果市场 | 宿州、淮北 | 110万亩 | 17.6亿 | 优质果比例50％提高到70％；加工率由5％提高到10％；培育一个5亿元以上的加工型龙头企业；带动农户由24万户增加到27万户，来自主导产业收入由925元增加到1270元 | 省财政厅 | 亳州、淮北市政府 | 1、各主导产业牵头单位编制主导产业5年发展规划； 2、各年度目标任务分解； 3、主要工作措施； 4、扶持重点龙头企业项目。 | 1、各牵头单位于2003年9月底前将规划、年度目标任务分解和主要措施报省农业产业化工作指导委员会审定； 2、每年年终产业发展情况报农业产业化办公室汇总上报省农业产业化工作指导委员会。 |
| 畜牧 | 安徽和威集团、安徽福润公司、金牛实业、临泉山羊集团、安徽太阳禽业、淮南乳品公司、芜湖正宇集团、正达肉鸡公司、合肥正旺集团、安徽鸿润集团、桐城震珍集团 | 蒙城柳林黄牛市场、临泉山羊市场、六安白鹅及羽绒市场、宣城家禽市场 | 宿州、阜阳、亳州、宣城、六安、滁州、蚌埠、巢湖、淮北、淮南、安庆 | 生猪382.8万头、肉牛208.4万头肉羊713.5万头、家禽1.57亿只、奶牛3万头 | 150亿 | 优质牛羊肉产量提高30％，优质禽、猪肉产量提高10％；畜产品精深加工由3％提高到8％；配有2－3个10亿元以上的龙头企业；带动农户由77万户增加到90万户，来自主导产业收入由960元增加到1285元 | 省计委 | 宿州、阜阳、亳州、宣城、六安、滁州、蚌埠、巢湖、淮北、淮南、安庆市政府 |  |  |
| 优质粮 | 安徽丰原集团、安徽丰大集团、安徽粮油食品进出口公司、芜湖东源集团、芜湖金田集团、怀宁稼仙米业、东方面粉厂、合肥华泰集团、安徽粮食集团公司、安徽天裕米业集团 | 颖上南照粮食市场、淮南夏集大米市场、芜湖米市 | 阜阳、亳州、宿州、蚌埠、滁州、安庆、宣城、芜湖、巢湖、池州 | 小麦616.8万亩、水稻422.5万亩 | 45亿 | 优质专用小麦发展到1000万亩，优质稻800万亩；加工率由30％提高到60％；培育一个20亿元以上，2－3个10亿元以上的龙头企业；带动农户由91万户增加到110万户，来自主导产业收入由905元增加到1160元 | 省粮食局 | 阜阳、亳州、宿州、蚌埠、滁州、安庆、宣城、芜湖、巢湖、池州市政府 |  |  |
| 优质油 | 含山华阳牧业公司、六安华康油脂集团、无为江坝油脂公司、郎溪昌发油脂公司、安徽丰原集团 | 王庄花生市场 | 合肥、巢湖、滁州、安庆、马鞍山、芜湖、宣城、六安、宿州、蚌埠 | 油菜籽1100万亩、140万吨 花生307万亩、81万吨 | 62.6亿 | 含油率提高2-3个百分点，商品菜籽达部版标准；全省油脂加工产值120亿元；培育2-3个10亿元以上的龙头企业；带动农户由105万户增加到125万户，来自主导产业收入由955元增加到1280元 | 省粮食局 | 合肥、巢湖、滁州、安庆、马鞍山、芜湖、宣城、六安、宿州、蚌埠市政府 |  |  |
| 水产 | 黄湖水产公司、当涂水产协会、焦岗湖水产公司、明光永言水产公司 | 池州水产品市场、巢湖水产品市场、芜湖水产品市场 | 安庆、马鞍山、巢湖、淮南、池州、蚌埠、滁州、宣城 | 422万亩 84.3万吨 | 71.8亿 | 建立7个地方名优水产品出口基地；加工率由1％提高到5％；培育1个5亿元以上的龙头企业，带动农户由15万户增加到25万户，来自主导产业收入由936元增加到1250元 | 省农委 | 安庆、马鞍山、巢湖、淮南、池州、蚌埠、滁州、宣城市政府 |  |  |
| 茶叶 | 黄山毛峰茶叶集团、贵池茶厂、六安瓜片茶叶公司、安徽天方茶叶集团、安徽茶叶进出口公司 | 峨桥茶叶市场、黄山茶叶市场 | 黄山、六安、宣城、池州 | 123.3万亩 2.9万吨 | 14.5亿 | 发展优质茶叶2万吨；开发以茶叶为原料的健康食品、保健品；培育1－1个5亿元以上的龙头企业，带动农户由21万户增加到35万户，来自主导产业收入由950元增加到1270元 | 省供销社 | 黄山、六安、宣城、池州市政府 |  |  |
| 蔬菜 | 马鞍山黄池食品公司、淮南白兰集团、滁州华萃食品公司、涡阳义门苔干公司、无为露仙公司、寿县寿州华祥公司、池州九华冷冻食品公司、无为华康食品公司 | 皖江蔬菜批发市场、亳州蔬菜批发市场、周谷堆蔬菜批发市场 | 巢湖、芜湖、阜阳、亳州、合肥、宣城 | 370万亩 676万吨 | 69.2亿 | 新建出口蔬菜基地80万亩，出口总量180万吨；新增棚菜100万亩；年增无公害蔬菜250万吨；加工率由8％提高到15％；培育1－2个5亿元以上的龙头企业，带动农户由32万户增加到50万户，来自主导产业收入由938元增加到1285元 | 省农委 | 巢湖、芜湖、阜阳、亳州、合肥、宣城市政府 |  |  |
| 棉花 | 望江雷花棉业公司、固镇棉花合作社、安徽润禾棉业、含山益和棉业公司、宿州第一轧花厂、凤台棉协 |  | 安庆、巢湖、池州、宣城、铜陵、芜湖、亳州、淮北、宿州、阜阳、蚌埠 | 404.7万亩 32.2万吨 | 45.7亿 | 发展优质专用棉350万亩，单产70公斤以上；培育1－2个5亿元以上的龙头企业，带动农户由42万户增加到55万户，来自主导产业收入由920元增加到1230元 | 省供销社 | 安庆、巢湖、池州、宣城、铜陵、芜湖、亳州、淮北、宿州、阜阳、蚌埠市政府 |  |  |
| 中药材 | 亳州井中集团、亳州济仁药业、亳州井泉集团、黄山山华集团 | 亳州中药材交易中心 | 亳州、六安、黄山 | 94.5万亩 | 15.8亿 | 中药材加工率由26％提高到30％，重点开发中药材深加工；培育1个10亿元以上、2个5亿元以上的龙头企业，带动农户由19万户增加到35万户，来自主导产业收入由1050元增加到1470元 | 省药品监督管理局 | 亳州、六安、黄山市政府 |  |  |
| 蚕丝绸 | 安徽丝绸公司、绩溪丝业公司、霍山源牌集团、安徽华盛丝绸集团、金寨三利丝绸公司 |  | 六安、宣城、黄山、池州、安庆 | 58.4万亩 2.6万吨 | 16亿 | 桑蚕茧由2.6万吨增加到4.5万吨；白厂丝由2800万吨增加到5000万吨；丝织品由3300万米增加到5000万米；培育1个5亿元以上的龙头企业，带动农户由20万户增加到35万户，来自主导产业收入由990元增加到1575元 | 省经贸委 | 六安、宣城、黄山、池州、安庆市政府 |  |  |

注：1、表中所列带动农户数指与龙头企业有合同订单以上的农户数。

    2、表中所列基数均为2002年统计数。

    3、表中总产值指重点区域主导产业产值（包括加工产值）。