附件1：

全国农产品地理标志资源普查实施方案

为提高农产品地理标志登记、保护和利用水平，农业部决定2013年在全国范围内开展农产品地理标志资源普查工作。

一、指导思想

通过在全国范围内广泛、深入开展农产品地理标志资源普查工作，全面了解和掌握我国农产品地理标志资源现状，对具有特定品质和人文历史传承的地域特色农产品进行有计划、有重点的登记保护，以推动地域特色优势农产品地理标志整体开发和农业区域经济全面发展。经普查确认的《全国地域特色农产品普查备案名录》，作为今后国家农产品地理标志登记保护、产业发展和品牌培育提升的重要依据。

二、组织实施

本次农产品地理标志资源普查采取逐级行政推动和审核确认的方式进行。农业部农产品质量安全监管局(简称部监管局）负责全国农产品地理标志资源普查工作的统筹规划和组织协调，农业部农产品质量安全中心(简称部安全中心）按照部里的部署和要求，具体负责本次普查的实施和结果汇总工作。各省级农业行政主管部门负责本地区、本行业资源普查的统筹安排和组织协调，省级农产品地理标志工作机构负责本地区、本行业资源普查的具体实施工作。

三、普查范围与重点

（一）普查范围

普查产品为全国范围内的来源于农业的初级产品，即在农业活动中获得的植物、动物、微生物及其产品。产品分类以地域特色农产品普查分类目录（见附件2）为参考。普查产品包括各有关部门已登记过的产品和尚未登记的产品。普查结果汇总表按照普查分类目录进行分类汇总和报送。

拟纳入《全国地域特色农产品普查备案名录》的农产品，应当同时符合下列条件：1.产品名称由地理区域名称和农产品通用名称(历史名称）构成；2.具有明确的生产区域范围；3.具有独特的产品品质特性；4.拥有一定的人文历史；5.具有较高的社会认知度；6.有较强劲的发展潜力和市场需求。

（二）普查重点

1.生产概况

通过对本地区、本行业符合农产品地理标志基本特征的特色农产品资源数量、地域分布、产品类别、人文历史、生产规模、年产量、年产值等信息的调查，形成地域特色农产品概况表（填报样式见附表1）。

2.产品独特品质特性

通过对地域范围、品质特色、人文历史、消费认知和市场需求等方面的调查，形成地域特色农产品特性登录表（填报格式见附表2）。

普查名录的汇总与报送需同时报送纸质文本和电子文档。附表1采用Excel格式，A3纸；附表2采用Word格式，A4纸1页，宋体，五号字。

四、普查要求

农产品地理标志资源普查是一项专业性、技术性和时效性很强的基础性工作，必须客观、真实，充分尊重产品独特品质、地理环境优势和人文历史。

请各省级农业行政主管厅（局、委、办）认真履行牵头职能，统筹组织好本地区、本行业的普查工作；所属农产品（畜产品、水产品）地理标志工作机构，要全力做好普查的具体实施工作。普查工作以县为单位进行。跨县域的，由地市级农业部门负责。县里的普查材料经县级人民政府审核确认后，报地市级农业行政主管部门审核，由省级农业行政主管部门统一汇总和组织专家审定。各省（区、市）经专家审定通过的普查名录和普查总结报告，2013年9月底前报部安全中心。

部安全中心应当及时对各省（区、市）报送的普查材料进行汇总，编制《全国地域特色农产品普查备案名录》，组织专家审定后，按要求于2013年10月底报部监管局审定。

附表1

地域特色农产品概况表

（样本）

省（区、市）                                         省级主管厅（局、委、办）

| 序号 | 行业 | 产品名称 | 所在地 | 省别 | 生产规模（公顷、万头、万只、万羽） | 年产量（吨） | 年产值 （万元） | 人文历史（年） | 出口国家和地区 | 出口额 （万元） | 登记情况 | 类别 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 种植业 | 崇庆枇杷茶 | 崇州市 | 四川省 | 333 | 261 | 1328.7 | 唐朝，距今1000多年 | 无 | 无 | 已登记，农业部颁证 | 茶叶类 | 无 |

附表1填写说明

1.行业：填种植业、畜牧业、渔业。

2.产品名称：产品名称由地理区域名称和产品通用名称组成。地理区域名称可为行政区划名称、自然区域名称和特定地理位置指向性名称。地理区域名称可为历史地名（如崇庆枇杷茶所在地为崇州市，但地理区域名称仍延用历史名称崇庆）。特定地理位置指向性名称包括具有指向性的桥名、井名等，如涝河桥羊肉中的“涝河桥”。产品通用名称包括两类：一是分类性名称。如庆阳苹果；二是特征性名称。分类性名称中可以含有产品形状、颜色、风味、生长周期、生长环境等方面的修饰语（如章丘大葱）。

3.所在地：填产品所在行政区划名称，如崇庆枇杷茶，所在地填崇州市。

4.省别：以省级工作机构为单位填写省别（含自治区、直辖市、计划单列市），如崇庆枇杷茶，省别填四川省。

5.生产规模（公顷、万头、万只、万羽）：种植业和渔业填公顷，畜牧业填万头、万只、万羽。如使用其它计量单位，请在备注中进行标注。

6.年产量（吨）：填年平均产量。产量较大的，换算成10的N次方表示。

7.年产值（万元）：填年平均产值。产值较大的，换算成10的N次方表示。

8.人文历史（年）：填生产历史年限（种植、养殖年限），原则上应为20年以上，人文历史年限应提供充分的相关证据或证明，并应在证据或证明中做出明显标记。没有人文历史年限记载的，应书面提供产品具备人文历史传承和需要纳入普查目录的充分理由和证明。相关理由和证明应经专家集体评审确认。

9.出口国家或地区：有出口记录或出口意向的，填具体出口国家和地区。有出口意向的，还应在备注中注明（出口意向）。

10.出口额（万元）：填年平均出口额。出口额较大的，换算成10的N次方表示。

11.登记情况：对于已登记产品，应填写登记部门，具体填已登记，农业、质检或工商颁证。未登记产品，填未登记。

12.类别：填地域特色农产品普查分类目录的类别（22小类）。

13.备注：填已登记保护时间或其它需要说明的情况。

附表2

地域特色农产品产品特性登录表

（样本）

| 产品名称 | 崇庆枇杷茶 |
| --- | --- |
| 地域范围 （限200字） | 崇庆枇杷茶农产品地理标志地域保护范围包括崇州市怀远镇、三郎镇、街子镇、文井江镇、鸡冠山乡一带的龙门山脉,辖山区5个乡镇23村，东到街子镇古寺村，南到鸡冠山乡周家山，西到鸡冠山乡岩峰村，北到三郎镇红纸村，地理坐标为东经103°19′24.1″-103°28′1.8″，北纬30°44′49″-30°47′16″。 |
| 品质特色 （限200字） | 崇庆枇杷茶芽头肥壮，外形扁平较匀直，色泽黄绿油润，香气栗香浓郁，汤色黄绿明亮，滋味鲜醇爽口，叶底黄绿匀亮。茶多酚13.2-26.8％，儿茶素6.2-13.4％，氨基酸2-4.8％，咖啡碱1325-1902mg/kg，黄酮7.3-11.8％，水浸出物42.6-53.5％，可溶性糖0.72-1.28％。 |
| 人文历史* （限200字） | 崇州市种植茶叶历史悠久，是唐宋八大名茶产地之一。相传“崇庆枇杷茶”曾为贡品，进贡朝廷，称为“龙门贡茶”。据清朝光绪版《崇庆州志》（光绪版）物产篇记：“枇杷茶高一丈，二丈，叶粗大、名粗毛茶……”,清代即以此茶为原料制作“龙门茶”入贡，颇受称赞，“贡茶之誉”流传至今。 |
| 发展潜力与品牌 提升方向 （限300字） | 崇庆枇杷茶树是全国珍贵而又稀少的茶树，品种资源弥足珍贵。1985年被认定为四川省地方良种茶树。2009年市林业局对1292棵老茶树进行了挂牌保护。为发展茶叶产业，崇州市政府十分重视，出台了相关扶持政策，加大了品牌建设力度，产业发展前景十分看好。现全市有3个市级茶叶龙头企业，3个品牌加工企业，1个名优茶厂，1个茶叶专业合作社，15个茶叶加工厂，加工机械设备38台。崇庆枇杷茶获得国家地理标志登记后，品牌知名度和产品附加值明显提升，鲜叶价格平均高出同类中小叶种10元/斤，直接带动农户每亩增收2000元。根据统计，崇庆枇杷茶平均年产值1328万元。同时还带动了旅游产业发展，游客在茶园参观、品尝、制作茶叶，每年实现旅游收入100万元。 |
| 产品图片 |  |

注：带*需要提供人文历史佐证材料

附表2填写说明

1.产品名称：与表1中产品名称相一致。

2.地域范围：包括所辖具体乡镇名称和地域经纬度范围。如没有经纬度数据的，可不填经纬度。

3.品质特色：包含产品品质外在感官特征和产品内在品质特色指标。若内在品质指标缺乏数据的，可不填内在品质特色指标。

4.人文历史*：人文历史表现形式：产品生产历史；县志、市志等历史文献记载；诗词歌赋、传记、传说、轶事、典故等记载；民间流传的该类产品民风、民俗、歌谣、工艺文化；饮食、烹饪等；名人的评价与文献；荣获省级以上历次名牌产品获奖情况；媒体宣传、报导、图片；…。人文历史文字描述应有对应的佐证材料。

5.发展潜力与品牌提升方向：填政府重视、市场需求、产业发展与品牌营销等方面的情况。

6.产品图片：包含初级产品、制成品（带包装）图片或相关人文佐证资料图片，提供2-3张JPEG格式彩色图片，分辨率在300点以上（或图片大小2M以上）。