附件2：

宁夏2014年生活饮用水

卫生重点监督检查工作实施方案

一、工作目标

进一步加大生活饮用水卫生监督执法力度，强化供水单位的自身规范管理，及时消除各类饮用水卫生安全隐患，切实保障人民群众饮用水卫生安全。

二、工作内容

（一）检查对象和数量（不含学校内自建设施供水）

1.各市、县（区）辖区内全部城市市政供水水厂和城市自建设施供水水厂。

2.各市、县（区）辖区内全部农村设计日供水千吨以上供水水厂。

3.每个县（区）抽检辖区内的5家农村设计日供水百吨以上水厂，不足5家的全部检查。

4.每个县（区）抽检辖区内10个居民住宅区二次供水单位，不足10个的全部检查。

（二）检查内容

1.对各类供水单位的卫生许可证、供管水人员、水源卫生防护、水污染事件应急、水质检测资料报告、水质消毒、用于饮用水消毒产品卫生许可批件及二次供水储水设备清洗消毒等内容的卫生管理情况进行现场监督检查，填写检查表内容（见附件3）。

2.利用现场快速检测设备进行水质消毒剂余量检测。集中式供水检测出厂水，二次供水检测设施出水，并根据供水单位使用的消毒剂种类确定需检测的相应消毒剂余量。

三、时间安排

（一）准备阶段（2014年4月）：各级卫生监督机构要严格按照本方案要求，结合本地实际情况制订具体实施方案，做好水质消毒剂余量现场检测的仪器和试剂的准备工作。

（二）实施阶段（2014年5月-9月）：各级卫生监督机构遵循属地管理原则，开展辖区内各类供水单位卫生管理状况监督检查，同时进行水质消毒剂余量的现场检测。

（三）总结阶段（2014年10月）：各县（市、区）卫生监督机构于2014年9月30日前将工作总结及监督检查发现的违法行为查处情况，报五市卫生监督所和自治区卫生监督所。五市卫生监督所于2014年10月15日前将本地区工作总结及处罚结果信息统计汇总后报自治区卫生监督所。自治区卫生监督所于2014年10月25日前将全区工作总结及处罚信息汇总后报自治区卫生计生委。

联 系 人：自治区卫生监督所  张旭  路惠琴

电    话：0951-3999013

传    真：0951-3999007

邮    箱：nxwsjd_002@163.com

附表：1. 2014年生活饮用水卫生重点监督检查工作计划表

2. 2014年生活饮用水卫生重点监督检查信息汇总表

3. 2014年生活饮用水卫生重点监督检查表

附表1

2014年生活饮用水卫生重点监督检查工作计划表

| 序号 | 抽检对象（不含学校内自建设施供水） | 检查范围和数量 | 检查/检验项目 | 依据 | 执行单位 | 总结上报 时间和要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城市集中式供水水厂 | 辖区内全部市政供水及自建设施供水水厂 | - 卫生许可证 2.供管水人员 3.水源卫生防护 4.水污染事件应急 5.水质检测资料报告 6.水质消毒 7.用于饮用水消毒产品卫生许可批件 8.现场检测水质消毒剂余量 9.二次供水储水设备清洗消毒 | 《传染病防治法》《生活饮用水卫生监督管理办法》、《生活饮用水卫生标准》、《二次供水设施卫生规范》 | 各市、县（区）卫生监督所 | 2014年9月30日前，各县（市、区）卫生监督所将监督检查工作、汇总表及违法案件查处情况报五市卫生监督所。2014年10月15日前，五市卫生监督所将本地区监督检查工作总结、汇总表及违法案件查处情况报自治区卫生监督所。2014年10月25日前，自治区卫生监督所将全区工作总结、汇总表及违法行为查处情况报自治区卫生计生委。上报的工作总结含纸质和电子版。 |
| 2 | 农村设计日供水千吨以上水厂 | 辖区内农村地区全部设计日供水千吨以上水厂 |  |  |  |  |
| 3 | 农村设计日供水百吨以上水厂 | 辖区内每个县（区）5家，不足5家的全部检查 |  |  |  |  |
| 4 | 居民住宅区二次供水 | 辖区内每个县（区）10个，不足10个的全部检查 |  |  |  |  |

附表2

2014年生活饮用水卫生重点监督检查信息汇总表

市、县（区）                           单位（盖章）：

| 单位类别 | 持有卫生许可证 |  | 有专（兼）职饮用水卫生管理人员 |  | 集中式供水水源卫生防护（二次供水储水设备周围污染源）情况 |  | 有水污染事件应急预案 |  | 向卫生计生行政部门报送水质检测资料 |  | 配备饮用水消毒设施设备情况 |  | 集中式供水消毒设施设备运转（二次供水储水设备定期清洗消毒）情况 |  | 用于饮用水消毒的产品有卫生许可批件 |  | 现场检测水质消毒剂余量（注） |  | 纳入卫生监督协管情况 |  | 责令限期改正单位数（合计） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 检查单位数 | 合 格 数 | 检查单位数 | 合 格 数 | 检查单位数 | 合 格 数 | 检查单位数 | 合 格 数 | 检查单位数 | 合 格 数 | 检查单位数 | 合 格 数 | 检查单位数 | 合 格 数 | 检查单位数 | 合 格 数 | 检查单位数 | 合 格 数 | 检查单位数 | 合格数 |  |
| 城市设计日供水千吨以上水厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — | — |  |
| 城市其他 水厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — | — |  |
| 农村设计日供水千吨以上水厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 农村设计日供水百吨以上水厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 居民住宅区二次供水 | — | — |  |  |  |  |  |  | — | — | — | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：消毒剂余量：集中式供水检测出厂水，二次供水检测设施出水。

填表人：       联系电话：     填表日期：     审核人：     单位负责人（签字）：

附表3

2014年生活饮用水卫生重点监督检查表

单位名称：                   负责人：

地    址：                   联系电话：

类    别：城市集中式供水千吨以上水厂（市政供水□ 自建供水□）

城市集中式供水其他水厂 （市政供水□  自建供水□）

农村设计日供水千吨以上水厂 □ 农村设计日供水百吨

以上水厂□          居民住宅区二次供水 □

| 检 查 内 容 | 结果判定 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1.是否持有效卫生许可证 | 是□ 否□ |  |
| - 是否有专（兼）职供管水人员 | 是□ 否□ |  |
| 3.是否设置水源卫生防护（二次供水储水设备周围是否有污染源） | 是□ 否□ |  |
| 4.是否有水污染事件应急预案 | 是□ 否□ |  |
| 5.是否按规定向卫生计生行政部门报送水质检测资料 | 是□ 否□ |  |
| 6.是否配备饮用水消毒设施设备 | 是□ 否□ |  |
| 7.集中式供水消毒设施设备是否正常运转 二次供水储水设备是否定期清洗消毒 | 是□ 否□ |  |
|  | 是□ 否□ |  |
| 8.是否用于饮用水消毒的产品持有卫生许可批件 | 是□ 否□ |  |
| 9.现场检测水质消毒剂余量是否合格 | 是□ 否□ |  |
| 10.是否纳入卫生监督协管 | 是□ 否□ |  |

被检查单位陪同人员签字：               检查人员签字：

年   月   日                       年   月   日