附件6：

宁夏2014年涉及饮用水卫生

安全产品重点监督检查工作实施方案

一、工作目标

全面推进全区涉水产品的卫生监督执法工作，规范涉水产品生产企业的生产经营行为，提高涉水产品卫生质量，确保饮用水卫生安全。

二、工作内容

（一）输配水管材

检查输配水管材生产或经营单位10家。检查生产企业是否有卫生许可批件；产品生产配方、生产工艺是否与批准一致；是否有产品出厂检验记录；产品标签、说明书是否符合要求。检查经营单位是否索取产品卫生许可批件；产品标签、说明书等是否符合要求；

采集被检查生产或销售单位的共10个品牌产品（重点抽不锈钢管、铜管、铝塑复合管、钢塑复合管等）。开展卫生安全性检测。

（二）饮水机

检查银川市5个饮水机经营单位。检查是否索取产品卫生许可批件；产品标签和说明书等是否符合要求。

采集5个品牌饮水机样品。进行卫生安全性检测。

（三）活性炭和超滤膜滤芯

检查银川市活性炭和超滤膜滤芯经营单位。检查是否索取产品卫生许可批件；产品标签、说明书等是否符合要求。

采集经营单位销售的活性炭和超滤膜滤芯滤芯共5个品牌。开展卫生安全性检测。

（四）生活饮用水化学处理剂

检查5个地市、县（市、区）政府所在地水厂使用的饮用水化学处理剂。检查产品是否有卫生许可批件，产品标签、说明书等是否与卫生许可批件一致。

采集每个供水单位不同品牌或同一品牌不同批号的水化学处理剂。检测砷、镉、铬（六价）、铅、银、硒、汞指标。

（五）水质处理器

检查银川市生产或销售水质处理器单位共5个。检查经营单位是否索取产品卫生许可批件，产品标签和说明书等是否符合要求。

每个单位采集1个产品。开展卫生安全性检测。

（六）现制现售饮用水自动售水机

检查银川市5个以上现制现售制水设备运营或生产单位。检查产品是否有涉水产品卫生许可批件，产品标签是否符合要求。

每单位采集1个制水设备出水水样。检测菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、耗氧量。

三、时间安排

（一）监督检查

自治区卫生监督所于2014年8月30日前完成相关监督检查内容及水样（样品）采集工作。

（二）样品检测

自治区疾病预防控制中心自接到自治区卫生监督所送检样品之日起，40日内出具检测结果。

（三）信息报送

自治区卫生监督所于2014年10月25日前完成2014年涉水产品卫生监督抽检工作总结并汇总全区案件查处信息，上报自治区卫生计生委。2014年10月31日前，登录国家卫生和计划生育委员会卫生监督中心网站（http://www.jdzx.net.cn）“全国卫生监督信息报告系统”完成相关抽检工作数据的汇总填报。

四、工作要求

（一）准备工作

根据方案要求，明确职责，落实责任，切实做好监督抽检的各项监督检查和检测的准备工作。

（二）样品采集

严格按照法律法规、标准和规范的要求，确保抽检程序合法,结果准确可靠，填写样品采样记录制作卫生监督执法文书。

（三）样品确认

现场完成产品确认书。应通知被采集样品上标示的生产者或进口代理单位，要求在15天内对采集样品的真实性进行确认或由经销单位协助确认。跨省销售的产品确认可请被采集样品的生产者或进口代理单位所在的省级卫生监督机构协助进行。逾期无任何书面回复的，视为确认。

（四）监督处罚

对样品检测不合格的单位及产品信息，要向有关省份予以通报或进行协查。对监督抽检过程中发现的违法违规行为及抽检不合格产品，要依法严肃查处。

联 系 人：自治区卫生监督所   张旭  路惠琴

电    话：0951-3999013

传    真：0951-3999007

邮    箱：nxwsjd_002@163.com

附表：1.2014年涉及饮用水卫生安全产品重点监督检查工作计划表

2.2014年涉及饮用水卫生安全产品重点监督检查工作信息汇

总表

附表1   2014年涉及饮用水卫生安全产品重点监督检查工作计划表

| 序号 | 品种 | 检查地点 | 检查内容 | 采样数量 | 检验依据 | 检验项目 | 信息报送日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 输配水管材 | 生产或经营单位10个 | 生产企业:产品是否有卫生许可批件；产品生产配方、生产工艺是否与批准一致；是否有产品出厂检验记录；产品标签、说明书是否符合要求。 经营单位：是否索取产品卫生许可批件；产品标签、说明书等是否符合要求 | 采集生产或经营单位共10个品牌产品 （重点抽不锈钢管、铜管、铝塑复合管、钢塑复合管等） | 《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》 | 卫生安全性检测，15个理化项目 | 10 月 25 日 前 |
| 2 | 饮水机 | 银川市经营单位5个 | 是否索取产品卫生许可批件； 产品标签和说明书等是否符合要求 | 采集5个品牌饮水机产品 | 《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》 | 卫生安全性检测，15个理化项目 |  |
| 3 | 活性炭和超滤膜滤芯 | 银川市经营单位 | 是否索取产品卫生许可批件； 产品标签、说明书等是否符合要求 | 采集经营单位销售的活性炭和超滤膜滤芯滤芯共5个品牌 | 《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范》 | 卫生安全性检测 |  |
| 4 | 化学处理剂 | 检查5个地级市、县（区）政府所在地水厂 | 产品是否有卫生许可批件， 产品标签、说明书等是否与卫生许可批件一致 | 每单位采集不同品牌或同一品牌不同批号产品 | 《生活饮用水化学处理剂卫生安全评价规范》 | 砷、镉、铬（六价）、铅、银、硒、汞指标 |  |
| 5 | 水质处理器 | 银川市生产或销售单位共5个 | 是否索取产品卫生许可批件， 产品标签和说明书等是否符合要求 | 每单位采集1个产品 | 《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范》 | 卫生安全性检测 |  |
| 6 | 现制现售饮用水自动售水机 | 银川市5个以上现制现售制水设备运营或生产单位 | 产品是否有涉水产品卫生许可批件； 产品标签是否符合要求 | 每单位采集1个制水设备出水水样 | 《生活饮用水卫生标准》 | 菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、耗氧量 |  |

附表2     2014年涉及饮用水卫生安全产品重点监督检查工作信息汇总表

市、县（区）                             单位（盖章）：

| 产品类别 | 数量 |  | 合格数 |  | 卫生许可批件合格数 |  | 生产配方 合格数 | 生产工艺 合格数 | 出厂检验 记录合格数 | 标签、说明书合格数 |  | 检测 合格数 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 生产企业 | 经营单位 | 生产企业 | 经营单位 | 生产企业 | 经营单位 |  |  |  | 生产企业 | 经营单位 | 生产企业 | 经营单位 |  |
| 输配水管材 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 饮水机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 活性炭和超滤膜滤芯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 化学处理剂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水质处理器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现制现售饮用水自动售水机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表人：      联系电话：      填表日期：      审核人：      单位负责人（签字）