附件4：

宁夏2014年传染病防治

重点监督检查工作实施方案

一、工作目标

对全区各级医疗机构、疾病预防控制机构、采供血机构开展预防接种管理、传染病疫情报告、传染病疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置和病原微生物实验室生物安全管理进行监督检查，确保医疗卫生机构严格落实传染病防治相关制度，促进传染病防治工作有序、有效开展。

二、工作内容

（一）监督对象。

辖区内全部三级医院、疾病预防控制机构和采供血机构；全部二级医院；90%以上的其他医疗机构。

（二）监督内容。

1.预防接种管理。接种单位和人员的资质；疫苗的接收、购进、分发、供应、使用登记；预防接种规范服务情况。：上一级医院00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000内容0象：000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000（）

2.传染病疫情报告。传染病疫情登记、报告制度建立情况，法定传染病报告的内容、时限、程序等符合规定情况。

3.传染病疫情控制。建立传染病预检、分诊制度及应急预案；设置感染性疾病科或传染病分诊点；对本单位内被传染病病原体污染的场所、物品实施消毒情况；个人防护情况。

4.消毒隔离制度执行情况。消毒管理组织及消毒隔离管理制度建立和执行情况；医疗卫生人员接受消毒技术培训情况；定期开展消毒与灭菌效果检测情况；消毒产品进货检查验收、使用和管理情况。

5.医疗废物处置。建立健全医疗废物管理责任制，配备专（兼）职管理人员，医疗废物的分类、收集、运送、贮存、处置等重点环节管理及记录符合国家有关规定情况。

6.病原微生物实验室生物安全管理。实验室备案或认可情况；生物安全制度及实验档案建立情况；人员培训考核情况；菌（毒）种贮存情况。

三、时间安排

（一）准备阶段（2014年4月）：各级卫生监督机构结合辖区实际制定具体实施方案，组织辖区各级各类医疗卫生机构进行自查。

（二）实施阶段（2014年5月-9月）：各级卫生监督机构对辖区内医疗卫生机构开展监督检查。

（三）总结阶段（2014年10月）：各县（市、区）卫生监督机构于2014年9月30日前将辖区监督检查工作总结、汇总表及处罚结果信息上报五市卫生监督所和自治区卫生监督所。五市卫生监督所于2014年10月15日前将本地区监督检查工作总结及处罚结果信息统计汇总后，连同有关表格（含电子版）上报自治区卫生监督所。自治区卫生监督所于2014年10月25日前，将全区医疗卫生机构传染病防治重点检查工作的书面总结、汇总表及处罚结果信息进行汇总（含电子版），上报自治区卫生计生委。

四、工作要求

（一）各地要根据传染病发生、流行的特点，有针对性地开展监督检查。冬春季节重点加强对呼吸道传染病疫情报告及控制、预防接种、医疗废物处置等监督检查，夏秋季节重点加强肠道传染病疫情报告及控制、消毒隔离等监督检查。

（二）各地要加强对尚未建立医疗废物集中处置单位地区医疗废物处置工作的监督检查，发现问题要提出整改意见，对一时无法整改到位的问题，要及时向同级人民政府报告。

（三）各级监督机构要建立管理与监督联合工作机制，业务检查指导和监督检查相结合，加强信息沟通，及时通报有关情况，提高监管效能。

联 系 人：自治区卫生监督所  郭再逢  夏巧英

联系电话：0951—3999016

传    真：0951—3999007

邮    箱：nxwsjd_004＠163.com

附表：1.2014年预防接种工作监督检查情况汇总表

2.2014年传染病疫情报告工作监督检查情况汇总表

3.2014年传染病疫情控制工作监督检查情况汇总表

4.2014年消毒隔离制度执行情况监督检查情况汇总表

.盖督范位000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005.2014年医疗卫生机构医疗废物处置监督检查情况

汇总表

6.2014年病原微生物实验室生物安全监督检查情况汇总表

7.2014年传染病防治重点监督检查行政处罚情况汇总表

附表1          2014年预防接种工作监督检查情况汇总表

市、县（区）                               单位（公章）：

| 单位类别 |  | 检查 单位数 | 具有合法资质的接种单位数 | 持有接种人员上岗证的单位数 | 在接种场所的显著位置公示第一类疫苗的品种和接种方法的单位数 | 开展接种前告知和询问的单位数 | 第二类疫苗进货渠道符合《条例》要求的单位数 | 购进、使用的疫苗索证的单位数 | 按照计划分发第一类疫苗到下级疾控机构或接种单位、乡级医疗卫生机构的单位数 | 建立并保存疫苗购进、分发、供应记录的单位数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 医疗机构（设有预防接种单位） | 三级医院 |  |  |  |  |  |  |  | ＿ |  |
|  | 二级医院 |  |  |  |  |  |  |  | ＿ |  |
|  | 其他医疗机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 疾病预防控制机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：检查依据《传染病防治法》、《疫苗流通和预防接种管理条例》等。

填表人：     联系电话：     填表日期：    审核人：     单位负责人（签字）：

附表2         2014年传染病疫情报告工作监督检查情况汇总表

市、县（区）                            单位（盖章）：

| 单位类别 | 检查单位数 | 建立疫情报告制度并有专人负责的单位数 | 设有疫情登记记录的单位数 | 实现网络直报的单位数 | 开展疫情报告自查的单位数 | 未按照规定报告传染病的单位数 | 未按照规定报告传染病病例数 | 有疫情审核记录和疫情分析报告的单位数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三级医院 |  |  |  |  |  |  |  | — |
| 二级医院 |  |  |  |  |  |  |  | — |
| 其他医疗机构 |  |  |  |  |  |  |  | — |
| 采供血机构 |  |  |  |  |  |  |  | — |
| 疾病预防控制机构 |  |  |  |  | — |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.检查依据《传染病防治法》、《突发公共卫生事件应急条例》、《突发公共卫生事件与传染病疫情监测信息

报告管理办法》等。

2.发现的未按照规定报告传染病病种及数量：结核病      例，乙肝      例，人感染H7N9禽流感例，

其他      例。

填表人：     联系电话：      填表日期：     审核人：     单位负责人（签字）：

附表3

2014年传染病疫情控制工作监督检查情况汇总表

市、县（区）                             单位（盖章）：

| 单位类别 | 检查单位数 | 检查单位中设置感染性疾病科（二级以上综合医院）或传染病分诊点（其他医疗机构）的单位数 | 建立落实预检分诊制度的单位数 | 设置对传染病病人及疑似病人采取隔离控制措施的场所的单位数 | 对传染病病原体污染场所、物品以及医疗废物实施消毒或者无害化处置并有工作记录的单位数 | 个人防护符合要求的单位数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三级医院 |  |  |  |  |  |  |
| 二级医院 |  |  |  |  |  |  |
| 其他医疗机构 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

注：检查依据《传染病防治法》、《突发公共卫生事件应急条例》、《医疗卫生机构传染病预检分诊管理办法》等。

填表人：     联系电话：     填表日期：     审核人：    单位负责人（签字）：

附表4         2014年消毒隔离制度执行情况监督检查情况汇总表

市、县（区）                            单位（盖章）：

| 单位类别 | 检查单位数 | 设置消毒管理组织单位数 | 开展消毒技术培训的单位数 | 定期开展消毒与灭菌效果监测的单位数 | 开展消毒产品进货检查验收和使用管理的单位数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三级医院 |  |  |  |  |  |
| 二级医院 |  |  |  |  |  |
| 其他医疗机构 |  |  |  |  |  |
| 采供血机构 |  |  |  |  |  |
| 疾病预防控制机构 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

注：检查依据《传染病防治法》、《突发公共卫生事件应急条例》、《消毒管理办法》等。

填表人：     联系电话：       填表日期：       审核人：      单位负责人（签字）：

附表5       2014年医疗卫生机构医疗废物处置监督检查情况汇总表

市、县（区）                           单位（盖章）：

| 单位类别 | 检查单位数 | 建立管理制度并有专（兼）职人员管理的单位数 | 分类收集单位数 | 使用专用包装物及容器的单位数 | 有登记记录的单位数 | 暂时贮存设施（暂存点）符合规定的单位数 | 暂时贮存时间不超过2天的单位数 | 运送工具的消毒和清洁符合要求的单位数 | 个人防护符合要求的单位数 | 开展培训的单位数 | 实行集中处置的单位数 | 需要医疗卫生机构代收后集中处置的单位数 | 自行处置设施、方法符合要求的单位数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三级医院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二级医院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他医疗机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采供血机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 疾病预防控制机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.检查依据《传染病防治法》、《医疗废物管理条例》、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》、《医疗废物管理行政处罚办法》等。

2.本省医疗废物集中处置单位数   、医疗废物设计处理能力   吨/日、2013年实际处理医疗废物       吨。

2.数物机构00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000填表人：     联系电话：     填表日期：     审核人：     单位负责人（签字）

附表6         2014年病原微生物实验室生物安全监督检查情况汇总表

市、县（区）                              单位（盖章）：

| 单位类别 | 辖区内实验室数 | 检查实验室数 | 以下检查项合格的实验室数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一、二级实验室经备案 | 三、四级实验室持有《高致病性病原微生物实验室资格证书》 | 明显位置标示符合规定的生物危险标识和生物安全实验室级别标志 | 建立生物安全责任制、管理制度和突发事件应急预案 | 建立生物安全操作规程 | 有生物安全工作自查记录 | 有工作人员培训、考核记录 | 发生病原微生物被盗、被抢、丢失、泄露按规定报告的* | 发生实验室感染和高致病性病原微生物泄露按规定报告并采取控制措施的* | 按规定建立实验档案 | 菌（毒）种保存符合规定 |
| 三级医院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二级医院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他医疗机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采供血机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 疾病预防 控制机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.检查依据：《传染病防治法》、《病原微生物实验室生物安全管理条例》、《人间传染的病原微生物菌（毒）

种保藏机构管理办法》等。

2.*未发生过上述事件的，此项视为合格。

填表人：      联系电话：      填表日期：     审核人：    单位负责人（签字）：

附表7      2014年传染病防治重点监督检查行政处罚情况汇总表

市、县（区）                              单位（盖章）：

| 医疗 卫生 机构 | 辖区内 单位数 | 违法行为查处情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 查处 案件数 （件） | 案由* |  |  |  |  |  | 处理结果 |  |  |  |  |
|  |  |  | A （件） | B （件） | C （件） | D （件） | E （件） | F （件） | 警告 （户） | 责令改正（户） | 没收违法所得 （万元） | 罚款 （户次） | 罚款金额 （万元） |
| 三级医院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二级医院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他医疗机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采供血机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 疾病预防 控制机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：*A违反预防接种有关规定；B违反传染病疫情报告有关规定；C违反传染病疫情控制有关规定；D违反消

毒隔离有关规定；E违反医疗废物处置有关规定；F违反病原微生物实验室生物安全管理有关规定。

填表人：      联系电话：      填表日期：     审核人：    单位负责人（签字）：