附件8：

宁夏2014年职业卫生

和放射卫生重点监督检查工作实施方案

一、工作目标

加大监督检查力度，对检查中发现的违法行为进行严厉查处，不断规范职业健康体检、职业病诊断与放射诊疗行为，全面提升我区职业卫生、放射卫生监督执法能力和技术服务水平。

二、工作内容

（一）职业健康体检、职业病诊断机构监督检查。检查辖区内职业健康体检、职业病诊断机构依法执业的情况，重点监督检查是否在批准的资质范围内开展工作，管理制度是否健全，出具的报告是否符合相关要求，是否依法履行职业病、疑似职业病报告职责，有关档案是否健全，人员、仪器、设备是否满足工作要求。

（二）医疗机构的监督检查。检查辖区内医疗机构疑似职业病报告情况。

（三）放射诊疗机构监督检查。检查辖区内放射诊疗机构放射防护工作情况，重点监督检查《放射诊疗许可证》和《放射工作人员证》持有情况，放射诊疗建设项目职业病危害评价情况，设备、场所检测情况，放射工作人员个人剂量监测及职业健康监护情况，辐射危害告知、辐射危害警示标志设置情况等。

（四）放射卫生技术服务机构监督检查。检查辖区内放射卫生技术服务机构开展工作情况，重点监督检查技术服务机构是否按照资质范围开展工作，出具的报告是否符合相关规范和要求，人员、仪器、设备是否满足工作要求等。

三、时间安排

（一）准备阶段（2014年4月）:各级卫生监督机构要按照监督检查工作方案要求，结合本地实际，研究制定本辖区的行动方案，做好前期准备。

（二）实施阶段（2014年5月—9月）:各级卫生监督机构依照监督检查方案要求，全面开展监督检查工作。

（三）总结阶段（2014年10月）：各县（市、区）卫生监督机构于2014年9月30日前，将本辖区监督检查工作书面总结及汇总表报送至五市卫生监督所和自治区卫生监督所。五市卫生监督所于10月15日前，将工作总结及本地区汇总表（含电子版）报送至自治区卫生卫生监督所。自治区卫生监督所于10月25日前，将全区监督检查工作总结、汇总表及违法行为处罚情况汇总后上报自治区卫生计生委。附表3、4只报送电子版，附表5仅供参考。

联 系 人：自治区卫生监督所  王永东  米克德

电    话：0951-3999015

传    真：0951-3999007

邮    箱：nxwsjd_003@163.com

附表：1.2014年职业卫生监督检查汇总表

2.2014年职业卫生技术服务机构工作情况汇总表

3.2014年职业健康体检机构基本情况调查表

4.2014年职业病诊断机构基本情况调查表

5.2014年职业卫生技术机构监督检查表（供参考）

6.2014年放射诊疗机构监督检查情况汇总表1

7.2014年放射诊疗机构监督检查情况汇总表2

8.2014年放射卫生技术服务机构监督检查汇总表

9.2014年放射诊疗机构查处情况汇总表

10.2014年放射卫生技术服务机构查处情况汇总表

11.2014年放射诊疗设备汇总表

附表1

2014年职业卫生监督检查汇总表

市、县（区）                               单位（盖章）：

| 内容 机构类别 | 应监督机构数 | 实际 监督 机构数 | 违法行为 |  |  |  |  | 处罚情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 未经批准或不具备从业条件的 | 超出 批准 范围 | 出具虚假证明文件或弄虚作假的 | 未按规定 报告职业病或疑似职业病的 | 其他 | 警告 单位数 | 罚款 单位数 | 没收 违法所得 （万元） | 罚款 （万元） | 取消资质机构数 | 处分 （人） |
| 职业健康检查机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 职业病诊断机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 医疗机构 |  |  | -- | -- |  |  |  |  |  |  |  | -- |  |
| 化学品毒性鉴定机构 |  |  |  | -- |  | -- |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表中被处罚的机构，请上报纸质案例情况。

2.对医疗机构疑似职业病报告情况的监督检查可结合医疗监督工作开展。

填表人：      填表日期：      联系电话：      审核人：       单位负责人：

附表2

2014年职业卫生技术服务机构工作情况汇总表

市、县（区）                               单位（盖章）：

| 职业健康检查机构 | 检查人数 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 发现禁忌症（人） |  |
|  | 疑似职业病（人） |  |
|  | 网络报告人数（人） |  |
| 职业病诊断机构 | 申请诊断人数（人） |  |
|  | 年度受理人数（人） |  |
|  | 确诊病例数（人） |  |
|  | 网络报告人数（人） |  |

填表人：      填表日期：     联系电话：     审核人：     单位负责人：

附表3

2014年职业健康体检机构基本情况调查表

| 单位名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资质证书号 |  |  | 发证日期 | 年 月 日 |
| 发证机关 |  |  | 有效日期 |  |
| 服务项目 （文字表述） |  |  | 资质级别 |  |
|  |  |  | 技术负责人 |  |
|  |  |  | 质量负责人 |  |
|  |  |  | 职工人数 | 人 |
| 专业技术人员数 | 人 |  | 取得资质的专业技术人员数 | 人 |
| 专业技术人员 构成 | 评 价 | 高级： 人；中级： 人；其他： 人 |  |  |
|  | 检 测 | 高级： 人；中级： 人；其他： 人 |  |  |
|  | 质量控制 | 高级： 人；中级： 人；其他： 人 |  |  |
| 计量认证证书号 |  |  | 仪器设备数 | 台/件 |
| 法人执照（证书） 编号 |  |  | 注册资金 | 万元 |
| 颁发机关 |  |  | 单位性质 |  |
| 注册地址 |  |  |  |  |
| 办公地址 |  |  | 邮政编码 |  |
| 法定代表人 |  |  | 联系电话 |  |
| 联系人 |  |  | 联系电话 |  |
| 传真 |  |  | 电子邮箱 |  |
| 备注： |  |  |  |  |

附表4

2014年职业病诊断机构基本情况调查表

| 单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 资质证书号 |  | 发证日期 | 年 月 日 |
| 发证机关 |  | 有效日期 |  |
| 服务项目 （文字表述） |  | 资质级别 |  |
|  |  | 技术负责人 |  |
|  |  | 质量负责人 |  |
|  |  | 职工人数 | 人 |
| 专业技术人员数 | 人 | 取得资质的专业技术人员数 | 人 |
| 专业技术人员 构成 | 高级： 人；中级： 人；其他： 人 |  |  |
| 法人执照（证书） 编号 |  | 注册资金 | 万元 |
| 颁发机关 |  | 单位性质 |  |
| 注册地址 |  |  |  |
| 办公地址 |  | 邮政编码 |  |
| 法定代表人 |  | 联系电话 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 传真 |  | 电子邮箱 |  |
| 备注： |  |  |  |

附表5

2014年职业卫生技术机构监督检查表

一、职业健康检查机构

1.单位名称

地址                              邮政编码

法定代表人        联系人          联系电话

2.是否取得职业健康检查资质：是     否     批准资质卫生行政部门：             取得资质时间：     年    月    日

3.人员情况：本单位取得职业健康检查资格的医师数：    人

4.仪器设备使用情况：

是否正常使用     是     否

是否计量合格     是     否

是否记录完整     是     否

5.工作质量控制体系运行情况：

职业健康项目是否完整                      是   否

职业健康检查体检表医师签字是否符合要求    是   否

职业健康检查报告是否完整                  是   否

6.2014年度（统计年度）职业健康检查的人数：    人

- 发现职业禁忌证、疑似职业病人，向当地卫生行政部门报告：是     否

是否按年度汇总职业健康检查结果，报当地卫生行政部门：是     否

8.是否超范围（资质）开展职业健康检查工作：   是     否

超范围的具体项目名称：                       等      项

9.卫生行政处罚情况：警告、 罚款（金额      元）、停业、取消资质；无。

检查人：                   日期：       年      月      日

二、职业病诊断机构

1.单位名称

地址                      邮政编码

法定代表人           联系人          联系电话

2.是否取得职业病诊断资质：是     否

批准资质卫生行政部门：      取得资质时间：   年   月   日

3.人员情况：本单位取得职业病诊断资格的医师数：    人

4.工作质量控制体系运行情况：

职业病诊断档案资料是否完整             是     否

职业病诊断证明书书写是否规范           是     否

5.仪器设备使用情况：

是否正常使用        是     否

是否计量合格        是     否

是否记录完整        是     否

6.2014年度（统计年度）职业病诊断的人数：         人

- 确诊为职业病的人数：     人，按照规定向卫生行政部门报告     人

8.是否按要求建立职业病诊断档案：             是  否

档案是否包含职业病诊断证明书               是  否

档案是否包含诊断过程记录                   是  否

档案是否包含用人单位和劳动者提供的所有资料 是  否

档案是否包含临床检查和实验室检查结果       是  否

档案是否包含现场调查笔录及分析评价报告     是  否

9.是否超范围（资质）开展职业病诊断工作：是     否

超范围的具体项目名称：                        等      项

10.卫生行政处罚情况：警告、 罚款（金额     元）、停业、取消资质；无。

检查人：                   日期：       年      月      日

附表6

2014年放射诊疗机构监督检查情况汇总表1

市、县（区）                                        单位（盖章）：

| 类别 检查内容 | 建设项目预评报告审核数 |  | 建设项目竣工验收数 |  | 放射诊疗许可 情况 |  | 放射工作人员证发放数 |  | 放射工作人员个人剂量实监测人数 | 状态检测 （设备性能检测） |  | 放射诊疗场所放射防护检测 |  | 稳定性 检测 |  | 在岗放射工作人员健康体检人数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 应 做 数 | 实实做数 | 应应做数 | 实实做数 | 开展该项工作机构数 | 取得该项许可机构数 | 应应发数 | 实实发数 |  | 应应测数 | 实实测数 | 应应测数 | 实实测数 | 应应测数 | 实实测数 | 应体 检数 | 实体 检数 |
| 放射治疗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 核医学 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 介入放射学 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X射线影像诊断 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.放射诊疗机构总数指开展放射诊疗工作的医疗卫生机构总数，持证机构总数指持有《放射诊疗许可证》

的医疗卫生机构数。

2.在岗放射工作人员体检人数按2年一个周期计算。

3.建设项目的应做数、实做数，以及状态检测和稳定性检测的应测数、实测数是放射诊疗设备数的总和，

不是放射诊疗机构数。

4.状态检测是指由放射卫生技术服务机构进行的设备性能检测；放射诊疗场所放射防护检测是指由放射卫生

机构服务进行的设备所在场所和放射性同位素使用、储存场所的放射防护检测；稳定性检测是指医疗机构

自主开展的质量控制检测。状态检测、防护检测、稳定性检测项目均按照国家相应的标准、规范执行。

填表人：　    填表日期：      联系电话：      审核人：      单位负责人：

附表7

2014年放射诊疗机构监督检查情况汇总表2

市、县（区）                              单位（盖章）：

| 检查内容 类别 | 放射诊疗机构总数 | 持证机构总数 | 放射工作人员数 | 持有放射工作人员证人员数 | 建立职业健康监护档案人数 | 建立个人计量监测档案人数 | 放射工作人员培训人数 | 年度诊断/治疗人次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 放射治疗 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 核医学 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 介入放射学 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X射线影像诊断 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.放射诊疗机构总数指开展放射诊疗工作的医疗卫生机构总数，持证机构总数指持有《放射诊疗许可证》

的医疗卫生机构数。

2. 放射治疗人次是按照一人一个疗程算一人次的方法计算。

填表人：　      填表日期：  　   联系电话：       审核人：       单位负责人：

附表8

2014年放射卫生技术服务机构监督检查汇总表

市、县（区）                             单位（盖章）：

| 检查内容 机构类别 | 取得资质单位数 | 检查 单位数 | 人员符合要求单位数 | 设备符合要求单位数 | 质量控制体系运行正常单位数 | 使用个人剂量监测管理系统单位数 | 检测/监测/评价报告符合要求单位数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 放射诊疗建设项目职业病危害放射防护评价 |  |  |  |  |  | — |  |
| 放射卫生防护检测 |  |  |  |  |  | — |  |
| 个人剂量监测 |  |  |  |  |  |  |  |
| 放射防护器材和 含放射性产品检测 |  |  |  |  |  | — |  |
| 市、县（区）放射卫生技术服务机构总数 |  |  |  |  |  |  |  |

注：市、县（区）放射卫生技术服务机构总数应小于等于放射诊疗建设项目职业病危害放射防护评价、放射卫生防护检测、个人剂量监测、放射防护器材和含放射性产品检测四类单位数的总和。

填表人：  　 填表日期：　     联系电话：      审核人：       单位负责人：

附表9

2014年放射诊疗机构查处情况汇总表

市、县（区）       单位（盖章）：

| 检查单位数 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 违法行为 | 未取得放射诊疗许可证（户次） |  |
|  | 超出批准范围或擅自变更（户次） |  |
|  | 建设项目未经卫生审查（户次） |  |
|  | 未按规定进行检测（户次） |  |
|  | 未开展个人剂量监测和健康监护（户次） |  |
|  | 其他（户次） |  |
| 处罚情况 | 警告（户次） |  |
|  | 罚款（户次） |  |
|  | 罚款金额（万元） |  |
|  | 吊销许可（资质）单位数 |  |

填表人：　 填表日期：   联系电话：  审核人：   单位负责人：

附表10

2014年放射卫生技术服务机构查处情况汇总表

市、县（区）       单位（盖章）：

| 检查单位数 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 违法行为 | 未取得技术服务资质擅自从业 |  |
|  | 超出批准范围从事技术服务 |  |
|  | 出具虚假报告（虚假证明文件） |  |
|  | 其他 |  |
| 处罚情况 | 警告单位数 |  |
|  | 罚款单位数 |  |
|  | 没收违法所得金额（万元） |  |
|  | 罚款金额（万元） |  |
|  | 吊销许可（资质）单位数 |  |

填表人：　 填表日期：   联系电话：  审核人：   单位负责人：

附表11

2014年放射诊疗设备汇总表

市、县（区）       单位（盖章）：

| 放射诊疗设备类型 |  | 总数（台） | 放射诊疗许可（台） | 取得《大型医用设备配置许可证》数（台） | 放射诊疗设备类型 |  | 总数（台） | 放射诊疗许可（台） | 取得《大型医用设备配置许可证》数（台） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 放 射 诊 断 | X射线摄影机 |  |  | —— | 放 射 治 疗 | 钴-60机 |  |  | —— |
|  | 影像增强器透视机 |  |  | —— |  | 加速器（1） |  |  |  |
|  | 荧光屏透视机 |  |  | —— |  | X刀 |  |  |  |
|  | 计算机X射线摄影机（CR） |  |  | —— |  | 头部伽玛刀 |  |  |  |
|  | 数字X射线摄影机（DR） |  |  | —— |  | 体部伽玛刀 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 陀螺刀（陀螺旋转式钴-60立体放射治疗系统） |  |  |  |
|  | 乳腺屏片摄影机 |  |  | —— |  | 调强适形加速器（2） |  |  |  |
|  | 乳腺CR |  |  | —— |  | 后装机 |  |  | —— |
|  | 乳腺DR |  |  | —— |  | 深部X线机 |  |  | —— |
|  | 牙片机 |  |  | —— |  | 射波刀 |  |  |  |
|  | 口腔全景机 |  |  | —— |  | 中子后装机 |  |  | —— |
|  | 口腔CT |  |  | —— |  | 质子加速器 |  |  |  |
|  | 胃肠造影X线机 |  |  | —— |  | 重粒子加速器 |  |  |  |
|  | 模拟定位X射线机 |  |  | —— |  | 电子回旋加速器(MM50) |  |  |  |
|  | 移动X射线摄影机 |  |  | —— | 核 医 学 | PET/CT（PET） |  |  |  |
|  | CT |  |  |  |  | SPECT |  |  |  |
|  | 其他(碎石X射线定位设备、骨科用小C型臂X射线机等) |  |  | —— |  | 伽玛照相机 |  |  | —— |
|  |  |  |  |  |  | 回旋加速器 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 介 入 | 800毫安以上数字减影血管造影X线机（DSA） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 其他X射线机（中C、小C等）（3） |  |  | —— |

注：1.指不具备调强适形功能的加速器。

- 指具备调强适形功能的加速器，与备注（1）所列加速器不重复统计。

调强适形加速器是具备开展调强适形治疗的加速器，目前主要是指

具有标准多叶准直器（MLC）的加速器和断层治疗加速器。

- 指除DSA以外用于介入放射学工作的X射线机，包括用于开展介入放射

学工作的具有相应功能的C形臂X射线机、胃肠造影X线机等。中C为

周边介入型C形臂，主要用于神经外科血管造影、减影术消化道介入手

术、肿瘤介入治疗、四肢血管造影剂减影术，成型术疼痛微创介入手术、

输卵管再造手术等。小C是指小型C型臂X射线机，可用于小型的介入

手术，如外科取体内异物、妇科输卵管导引手术等。对于骨科定位等用

于摄影的小C不在此处统计。

填表人：  填表日期：  联系电话：  审核人：  单位负责人：