附件

“五证合一、一照一码”登记制度改革任务分工和进度安排表

| 序号 | 工作任务 | 牵头单位 | 配合单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 推进信用信息共享交换平台功能完善，落实国家信息化技术方案和数据规范 | 省工商局 | 省人社厅、统计局 | 9月10日完成并试运行 |
| 2 | 省直各相关部门升级改造各自业务系统，实现内部业务管理系统的有序衔接 | 省工商局 | 省人社厅、统计局 | 9月10日完成并试运行 |
| 3 | 梳理实行“五证合一、一照一码”登记模式涉及的地方性法规、省政府规章和省政府、省政府办公厅文件 | 省工商局 | 省政府法制办、省人社厅、 统计局 | 10月30日完成相关目录梳理 |
| 4 | 清理本部门制发的与“五证合一、一照一码”登记模式相冲突的规范性文件 | 省工商局、人社厅、统计局 | 省政府法制办 | 10月30日完成相关目录梳理 |
| 5 | 按照“一照一码”登记模式核发营业执照 | 省工商局 | 市（地）、县（市）工商局（市场监督管理局） | 自9月15日起 |