附件：

福建省食品工业企业诚信体系建设工作任务表

| 主要阶段 | 主要任务与工作内容 | 时间进度 | 参与单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、调研阶段 | 1、企业调研：考察企业实际生产经营状况和诚信建设有关情况； 2、企业座谈会：听取企业对诚信体系建设意见建议； 3、行业管理座谈会：听取地方行业主管部门意见建议。 | 2011年1月一2011年3月 | 省经贸委 |
| 二、启动阶段 | 1、建立领导组织机构，明确工作职责； 2、组织推荐试点企业； 3、制定工作方案，起草相关文件； 4、参与制定建设标准和实施指南； 5、召开工作动员大会，开展前期培训，全面启动诚信体系建设工作。 | 2011年4月一2011年6月 | 省经贸委牵头，省食品工业企业诚信体系建设工作部门联席会议成员单位、漳州市政府参与 |
| 三、试点推进阶段 | 1、开展试点企业诚信建设技术性培训工作； 2、建立诚信建设规范文本，启动征信平台和评价机制； 3、扎实推进试点企业和试点市诚信体系建设工作； 4、加强巡视指导工作； 5、组织试点验收评价工作； 6、试行信息披露机制。 | 2011年7月—2012年1月 | 省经贸委牵头，省食品工业企业诚信体系建设工作部门联席会议成员单位、漳州市政府、有关行业协会、高校参与 |
| 四、全面实施阶段 | 1、对试点工作进行阶段性总结； 2、完善平台建设和评价机制； 3、在罐头加工行业全面推进诚信体系建设工作； 5、加强诚信建设宣传工作。 | 2012年2月—2012年5月 | 省经贸委牵头，省食品工业企业诚信体系建设工作部门联席会议成员单位、漳州市政府、行业协会、有关高校参与 |
| 五、总结经验阶段 | 1、开展全面验收、评价工作； 2、总结、表彰； 3、完善制度建设和评价机制，做好经验总结 | 2012年6月 | 省食品工业企业诚信体系建设工作部门联席会议成员单位、漳州市政府 |
| 六、全面推进阶段 | 在全省食品工业企业全面推进食品工业企业诚信体系建设 | 2012年7月-2015年12月 | 省食品工业企业诚信体系建设工作部门联席会议成员单位 |