附件1

2019年非煤矿山监督检查执法计划

一、全省非煤矿山基本情况

全省在册非煤矿山975家，其中纳入安全生产监管的952家（地下矿山311家，露天矿山641家）；已经取得安全生产许可证的金属非金属矿山569家，基建或技改扩建的非煤矿山135家，许可证不在有效期内的矿山249家。另有地质勘探单位20家、采掘施工企业30家。全省有尾矿库192座，其中在用库52座，在建库1座，已闭库47座，停用库92座；三等及以上尾矿库10座，四等库32座，其余均为五等库。

二、行政执法人员数量和执法工作日确定

（一）行政执法人员数量。监管一处现有工作人员9人，实际从事非煤矿山安全监管的执法人员总数为8人，均持有安全生产行政执法证。

（二）工作日确定。

1．总法定工作日（2000个工作日）。总法定工作日=（全年天数－全年公休－国家法定节假日数）×直接从事非煤矿山行政执法人员数量-总休假日数=（365-52×2-11）×8=2000个工作日。注：2018年全年365天，共52周，公休日为104天，国家法定节假日11天。

2．监督检查工作日（132个工作日）。

①重点检查（108个工作日）。对列入《重点检查单位名录库》（见附表）的企业进行检查，全年共12家企业。每次选派3名执法人员，每家企业平均用时3个工作日，共需要3×3×12=108个工作日。

②一般检查（24个工作日）。对全省《重点检查单位名录库》外的非煤矿山企业中随机抽查8家企业，每次随机选派2名执法人员，每家企业用时1.5个工作日，需要2×1.5×8=24个工作日。

3．其他执法工作日（1093个工作日）。包括实施非煤矿山安全生产许可、安全设施设计审查、生产安全事故调查处理及整改措施落实情况效果评估、安全生产举报查处、参加有关部门联合执法及省厅组织的重点时间段安全督查、办理行政复议或行政应诉、完成领导或上级部门交办的工作任务等事项。经测算，共计1093个工作日。

4．非执法工作日（775个工作日）。包括业务学习培训考核及工作会议、检查指导下级安全监管部门工作、参加党群活动、病事假和法定年休假等事项。经测算，共需775个工作日。

三、重点检查安排

（一）重点检查单位范围、数量、名称、行业领域。重点检查12家安全生产风险等级较高的非煤矿山企业（6家地下矿山、4家露天矿山和2家尾矿库）。

（二）在年度监督检查计划中的占比。重点检查单位共12家，占年度监督检查计划的比例为60%；共108个工作日，占计划检查的比例为82%。

（三）对重点检查单位的计划检查次数。对12家重点检查非煤矿山企业，每家企业检查1次。

（四）时间安排。每半年检查6家安全生产风险等级较高的企业。每次选派3名执法人员，每家企业用时3个工作日，共计3×3×12=108个工作日。

（五）其他事项。主要根据《国家安全监管总局关于印发非煤矿山领域遏制重特大事故工作方案的通知》（安监总管一〔2016〕60号）、《国家安全监管总局关于印发〈金属非金属矿山重大生产安全事故隐患判定标准（试行）〉的通知》（安监总管一〔2017〕98号）、《国家安全监管总局办公厅关于加强安全生产应急管理执法检查工作的意见》（安监总厅应急〔2016〕74号）和《安徽省人民政府安委会办公室关于印发〈构建“六项机制”强化安全生产风险管控工作实施细则〉的通知》（皖安办〔2017〕19号）和《安徽省应急管理厅关于规范督查检查考核和执法检查的实施意见》，结合被检查企业实际情况，制定执法检查表，对表、对标进行抽查。

四、一般检查安排

（一）一般检查单位范围、数量、行业领域。一般检查单位为重点检查单位名录库以外的8家非煤矿山企业，采用“双随机一公开”方式实施。

（二）在年度监督检查计划中的占比。一般检查的单位共8家，占计划检查的比例为40%；共24个工作日，占计划检查的比例为18%。

（三）时间安排。结合省有关单位要求和实际情况，全年检查8家，每次2名执法人员参与检查，每家企业用时1.5个工作日，需要2×1.5×8=24个工作日。

（四）其他事项。以“双随机一公开”方式实施检查，随机抽取被监督检查单位、随机选派监督检查人员，并依法公开监督检查结果。

五、工作日测算说明

（一）总法定工作日（2000个工作日）。

总法定工作日=（全年天数－全年公休－国家法定节假日数）×直接从事非煤矿山行政执法人员数量-总休假日数=（365-52×2-11）×8=2000个工作日。

（二）监督检查工作日（共132个工作日）。

1．重点检查工作日。对列入《重点检查单位名录库》的企业进行检查，全年共12家企业，检查12次，每次选派3名执法人员，每家企业平均用时3个工作日，共需要3×3×12=108个工作日。

2．一般检查。对全省《重点检查单位名录库》外的非煤矿山企业中随机抽查8家企业，每次选派2名执法人员，每家企业用时1.5个工作日，需要2×1.5×8=24个工作日。

（三）其他工作日测算（1093个工作日）。

1．非煤矿山安全生产许可。全年平均每月20家非煤矿山企业申请、延期、注销安全生产许可证，7名工作人员审查审核许可申报材料每月每人6个工作日，1名工作人员办理许可征求意见、公示、许可证注销文件每月2个工作日，共12×7×6+2×12=528个工作日；每月现场抽查2家申报企业，每次2人，每次2个工作日，共2×12×2×2=96个工作日。总计624个工作日。

2．安全设施设计审查。非煤矿山建设项目安全设施设计审查预计全年共12个项目，每个项目资料审查、办理相关手续2个工作日，每次2名工作人员，合计12×2×2=48个工作日。

3．生产安全事故调查和处理。全年8个工作日，3名工作人员负责，合计8×3=24个工作日。

4．安全生产举报查处。全年预计5起，每起查处时间2个工作日，2名工作人员负责举报查处相关工作，合计2×5×2=20个工作日。

5．重点节假日、汛期、两会期间等安全检查。按照国家、省委省政府有关部署，开展重点节假日、汛期、两会期间等重点时段安全监督检查，预计全年7次，每次2个工作日，3名工作人员参与。合计2×7×3=42个工作日。

6. 参加省直其他部门联合执法检查。参加省直其他部门组织的联合执法检查，全年4次，每次3个工作日，1名工作人员参与。合计3×4×1=12个工作日。

7．重大安全生产隐患排查报告的受理、登记建档、跟踪监控、督促整改。2名工作人员负责，每月1个工作日，合计1×12×2=24个工作日。

8．报告、制度、安全措施的备案。每月1个工作日，2名工作人员，合计1×12×2=24个工作日。

9．开展机动执法。全年5次，每次3个工作日，每次3名人员，合计3×5×3=45个工作日。

10．听证、行政复议、行政应诉。全年2次，每次1工作日，每次2名人员，合计1×2×2=4个工作日。

11．信息报送。全年6次调度统计非煤矿山数据资料及报送应急管理部报表、报告，每次3个工作日，2名工作人员负责，合计6×3×2=36个工作日。

12．处务会。贯彻上级和厅务会议要求、研究布置非煤矿山安全生产工作、许可证审查会、月度工作总结每月3次，每次0.5个工作日，合计0.5×12×8×3=144个工作日。

13．其它。在实际工作中需要完成的其它任务和事项，合计46个工作日。

（四）非执法工作日测算（775个工作日）。

1．学习、培训、考核、会议。学习每月每人3天，合计3×12×8=288工作日；培训每人每年5天，合计5×8=40个工作日；参加其他会议每月每人1个工作日，全年召开非煤矿山安全监管现场会议2次，每次3人、2个工作日，合计1×12×8+2×3×2=108个工作日；年度考核每年每人1个工作日，合计1×8=8个工作日；3名工作人员参加组织部门轮训班，合计132个工作日。总计576个工作日。

2．病事假。全年每人3天，合计3×8=24个工作日。

3．指导下级安全监管执法机关工作。全年10个工作日，3名工作人员，合计10×3=30个工作日。

4．参加党群活动。全年每人5个工作日，合计5×8=40个工作日。

5．法定年休假。5人工龄均超过20年，每人休假15天；3人休假10天，合计5×15+3×10=105个工作日。

附表               重点检查单位名录库

| 序号 | 企业名称 | 住所或地址 | 行业领域 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、安全生产风险等级较高的企业 |  |  |  |  |
| 1 | 马钢（集团）控股有限公司姑山矿业公司白象山铁矿 | 马鞍山市当涂县 | 地下矿山 | 省属企业 |
| 2 | 马钢（集团）控股有限公司桃冲矿业有限公司 | 芜湖市繁昌县 | 地下矿山 | 省属企业 |
| 3 | 安徽铜冠（庐江）矿业有限公司沙溪铜矿 | 合肥市庐江县 | 地下矿山 | 省属企业 |
| 4 | 铜陵有色金属集团股份天马山黄金矿业有限公司天马山硫金矿 | 铜陵市铜官山区 | 地下矿山 | 省属企业 |
| 5 | 安徽金安矿业有限公司草楼铁矿 | 六安市霍邱县 | 地下矿山 | 中央企业 |
| 6 | 中钢集团安徽刘塘坊铁矿 | 六安市霍邱县 | 地下矿山 | 中央企业 |
| 7 | 芜湖海螺水泥有限公司库山石灰岩矿 | 芜湖市繁昌县 | 露天矿山 | 省属企业，六项机制和双重预防机制试点 |
| 8 | 滁州中联水泥有限公司水泥用灰岩矿 | 滁州市南谯区 | 露天矿山 | 中央企业 |
| 9 | 马钢（集团）控股有限公司南山矿业公司和尚桥铁矿 | 马鞍山市向山镇 | 露天矿山 | 省属企业 |
| 10 | 安徽广德南方水泥有限公司鼻家山石灰石矿 | 广德县新杭镇 | 露天矿山 | 中央企业 |
| 11 | 安徽铜冠（池州）有限责任公司黄山岭铅锌矿黄金庵尾矿库 | 池州市贵池区 | 尾矿库 | 省属企业，在用三等库 |
| 12 | 铜陵有色金属集团股份有限公司安庆铜矿朱家冲尾矿库 | 安庆市怀宁县 | 尾矿库 | 省属企业，在用四等库，总局专项资金治理项目 |
| 二、近三年发生过造成人员死亡生产安全事故的企业 |  |  |  |  |
| 1 | / | / | / | / |
| 三、纳入安全生产失信行为联合惩戒对象的生产经营单位 |  |  |  |  |
| 1 | / | / | / | / |
| 四、发现存在重大生产安全事故隐患 |  |  |  |  |
| 1 | / | / | / | / |
| 五、试生产或者复工复产的生产经营单位 |  |  |  |  |
| 1 | / | / | / | / |