附件3

2019年工贸企业监管监督检查执法计划

一、工贸企业基本情况

2018年，我省共排查出金属冶炼企业775家，其中钢铁企业30家；共排查出粉尘涉爆企业1156家，其中粉尘作业场所作业人数30人以上涉爆企业29家；共摸排涉及有限空间作业的工贸企业1833家，其中造纸企业46家、酱腌菜生产企业75家、有污水处理系统企业619家。

二、行政执法人员数量和工作日确定

（一）行政执法人员的数量

监管二处现有工作人员9人，其中选调生1人，实际从事工贸企业监管的执法人员8人。

（二）工作日确定

1．总法定工作日（共2000个工作日）

2019年全年365天，共52周，公休日为52×2天，国家法定节假日11天。从事工贸企业监管执法人员总数为8人。总法定工作日为2000个工作日。

2．监督检查工作日（共128个工作日）

（1）重点检查工作日（共32个工作日）

对列入《重点检查企业名录库》（见附表）的企业进行检查，全年共8家企业，检查8次。其中，安全生产风险等级较高的企业6家，每年检查1次；2018年发生过造成人员死亡生产安全事故的企业2家，每年检查1次。每次选派2名执法人员，每家企业用时2个工作日，共需要2×2×8=32个工作日。

（2）一般检查工作日（32个工作日）

对全省粉尘涉爆工贸企业、涉及有限空间作业安全的工贸企业随机抽查8家企业，其中，粉尘涉爆企业4家，涉及有限空间作业安全的工贸企业4家。每次选派2名执法人员，每家企业用时2个工作日，需要（4+4）×2×2=32个工作日。

（3）机动检查工作日（64个工作日）

因工作的不确定性，按平均每人每季度2个机动工作日计算，全年机动检查工作日计划为4×2×8=64个工作日。

3．其他监管工作日的确定（991个工作日）

包括开展安全生产综合监管、组织生产安全事故调查处理、调查核实安全生产投诉举报、参加省直部门联合检查、开展安全生产宣传教育培训、办理行政复议和行政应诉、完成省政府安排的“四送一扶”和打击取缔“地条钢”工作任务等事项，经测算，全年共需991个工作日。

4．非监管工作日的确定（881个工作日）

包括业务学习培训考核及工作会议、参加党群活动、病事假和法定年休假等事项。经测算，全年共需881个工作日。

三、重点检查安排

（一）重点检查单位范围、数量、名称、行业领域

重点检查金属冶炼企业，包括：安全生产风险等级较高的钢铁企业6家，2018年发生过造成人员死亡的生产安全事故的企业2家。

（二）在年度监督检查计划中的占比

重点检查单位共8家，占年度监督检查计划的比例为50%；共32个工作日，占计划检查的比例为50%。

（三）对有关重点检查单位的计划检查次数

安全生产风险等级较高的企业6家，每年检查1次；2018年发生过造成人员死亡的生产安全事故的企业2家，每年检查1次。

（四）时间安排

每半年检查3家安全生产风险等级较高的企业和1家2018年发生过造成人员死亡的生产安全事故的企业。每次选派2名执法人员，每家企业用时2个工作日，共需要2×2×(3+1)×2=32个工作日。

（五）其他事项

检查内容主要根据《安全生产法》、《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》、《冶金企业和有色金属企业安全生产规定》、《关于印发<工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017版）>的通知》、《关于发布金属冶炼企业禁止使用的设备及工艺目录（第一批）的通知》等，结合被检查企业实际情况，制定执法检查表，对表、对标进行抽查。

四、一般检查安排

（一）一般检查单位范围、数量、行业领域

一般检查单位是粉尘涉爆企业和涉及有限空间作业安全的工贸企业，随机抽查8家企业，其中，粉尘涉爆企业4家，涉及有限空间作业安全的工贸企业4家。

（二）在年度监督检查计划中的占比

一般检查单位共8家，占计划检查的比例为50%；共32个工作日，占计划检查的比例为50%。

（三）时间安排

每半年检查2家粉尘涉爆企业和涉及有限空间作业安全的工贸企业。每次选派2名执法人员，每家企业用时2个工作日，需要2×2×(2+2)×2=32个工作日。

（四）其他事项

以“双随机一公开”方式实施检查，随机抽取被监督检查单位、随机选派监督检查人员，并依法公开监督检查结果。

五、工作日测算说明

（一）总法定工作日的确定（2000个工作日）

总法定工作日=国家规定的法定工作日（全年天数减全年公休减国家法定节假日数）×从事综合监管行政执法人员数=（365-52×2-11）天×8人=2000个工作日。

说明：2019年全年365天，共52周，公休日为52×2天，国家法定节假日11天。

（二）监督检查工作日（128个工作日）

监督检查工作日=总法定工作日-其他监管工作日-非监管工作日=2000-991-881=128个工作日。

1．重点检查工作日（32个工作日）

每半年对列入《重点检查企业名录库》（见附件）企业选择4家进行检查，全年共8家企业，每次选派2名执法人员，每家企业用时2个工作日（含往来路程），合计2×2×(3+1)×2=32个工作日。

2．一般检查工作日（32个工作日）

按照“双随机一公开”原则每半年从工商部门企业库中随机抽取2家粉尘涉爆工贸企业，2家涉及有限空间作业安全的工贸企业，每次选派2名执法人员，每家企业用时2个工作日，（含往来路程）需要2×2×(2+2)×2=32。

（3）机动检查工作日（64个工作日）

因工作的不确定性，按平均每人每季度2个机动工作日计算，全年机动检查工作日计划为4×2×8=64个工作日。

（三）其他监管工作日的确定（991个工作日）

1．开展安全生产综合监管（224个工作日）

（1）行政执法统计及信息报送工作：

按每月2个工作日、2名工作人员计算，合计2×12×2=48个工作日。

（2）重大安全隐患协调、督促整改等工作：

按每季度10个工作日、2名工作人员计算，合计2×4×10=80个工作日。

（3）相关行业较大事故挂牌督办、事故调查报告审核、下达审核意见、解除挂牌督办：

2018年度，监管二处挂牌督办较大事故24起，按2019年24起计算，每次需要2人、工作2天，合计：24×2×2=96个工作日。

2．组织生产安全事故调查和处理（474个工作日）

（1）按省政府第232号令“重大事故以及死亡7人以上10人以下的道路交通事故，死亡4人以上10人以下的水上交通事故、工贸事故、建筑施工事故，由省人民政府授权省人民政府安全生产监督管理部门组织调查”的规定，2018年监管二处参与事故调查5起；每起事故包括现场勘察、调查取证、撰写报告、督促落实处理、档案归集等环节，需要3人工作25天。预计2019年需参与调查事故5起，合计5×25×3=375个工作日。

（2）按行政法规规定，事故调查处理批复、执法文书下达（含告知书、决定书、强制执行通知书）、信用联合惩戒（“黑名单”信息告知、决定、采集、上报）需2人，各3个工作日，合计2×3×5=30个工作日。

（3）事故防范措施评估：

按国办发﹝2015﹞20号文要求，2019年有3起省政府授权我厅牵头调查的事故需要开展事故防范措施落实情况评估工作。每起事故现场评估工作需3人、3天；每起事故评估工作组织、撰写评估报告、上会讨论直至印发评估报告需2人、7天，合计3×3×3+3×2×7=69个工作日。

3．调查核实安全生产投诉举报（82个工作日）

按厅内部规定，每月须及时受理和处置“厅长信箱”、“我要举报”、“我要咨询”等网站信息和群众来访来信举报。按2018年受理“厅长信箱”、“我要举报”、“我要咨询”等共82起计算，每起需1人、1个工作日，合计82×1×1=82个工作日。

4．参加有关部门组织的联合检查（80个工作日）

按2015年至2018年开展联合检查次数测算，计划2019年全年参加有关部门开展的10次联合检查（道路交通、建筑施工、高校实验室、城市安全、两节、五一、国庆、春季、冬季、建国70周年），每次随机选取2名执法人员，检查4天，每次随机选择下级人民政府及辖区生产经营单位共计4家进行抽查。

合计：2×10×4=80个工作日。

5．开展安全生产宣传教育培训（15个工作日）

按2019年度培训计划，监管二处拟举办2期业务培训班，共需3天；按每次需3人参与会务，同时会议通知、领导讲话、培训课件审核等材料准备需2人、3个工作日，合计3×3+2×3=15个工作日。

6．办理行政复议、行政应诉（16个工作日）

按每季度2个工作日、需2名工作人员计算，合计2×4×2=16个工作日。

7．完成本级政府安排的工作任务（100个工作日）

（1）按省政府“四送一服”双千工程领导小组工作计划，2019年深入开展“四送一服”双千工程。按照每次需1人、60个工作日计算，合计1×60=60个工作日。

（2）按省政府化解钢铁行业过剩产能实现脱困分组办公室工作要求，省应急厅会同省市场监管局负责对我省北方4市打击取缔“地条钢”督导，要求每季开展1次，每次2人，每次检查不少于10家企业，需要5天，合计2×4×5=40个工作日

（四）非监管工作日的确定（881个工作日）

1．学习、培训、考核、会议（366个工作日）

（1）业务学习每周每人0.5天，合计52×0.5×8=208个工作日。

（2）正常培训每人每年10天，合计10×8=80个工作日。

（3）参加省安委会办公室安全考核：

按省安委会工作规则，2019年度继续对市级政府和省直单位安全生产工作开展考核。按照每次需要2人、15个工作日计算，合计2×15=30个工作日。

（4）召开全省安全监管工作相关会议：

①2019年计划召开全省综合监管行业领域视频会议，需要4人参加，会期半天；同时会议通知、领导讲话等材料准备需要2人、3个工作日，合计4×0.5+2×3=8个工作日。

②2019年计划召开冶金等工贸行业安全生产现场会，需要4人参加，会期1天，同时会议通知、领导讲话等材料准备需要2人、3个工作日，合计4×1+2×3=10个工作日。

（5）参加省政府相关会议：

预计2019年参加省政府道路交通联席会议4次，建筑安全会议4次，城市安全工作会议4次，打击取缔“地条钢”领导小组成员会议4次，旅游安全工作会议4次，每次需1人、半天；同时提供参会材料每次需要1人、1个工作日，合计20×1×0.5+20×1×1=30个工作日。

2．参加党群活动（344个工作日）

（1）支部“三会一课”：

监管二处共有8人，每次支部活动邀请非党员参加。按有关规定：支部大会每季1次、支委会和小组会分别每月1次、党课每季度1次、组织生活会每半年1次；以上每次活动按半天计算。

党员活动日每月1次，每次按1天计算，合计4×8×0.5+12×2×8×0.5+4×8×0.5+2×8×0.5+12×8=232个工作日。

（2）厅党组中心组扩大学习会：

按2018年度22次学习会、每次0.5天计算，合计22×8×0.5=88个工作日。

（3）参加其他党群活动（扶贫、廉政警示教育、安全生产宣传月）：

按每人每年3个工作日计算，合计3×8=24个工作日。

3．病、事假

按每人每年7天，合计：8×7=56个工作日

4．法定年休假

按厅工作人员实际享受法定年休假待遇计算， 2019年二处7人工龄超过20年，应休假15天，1人应休假10天，合计：15×7+10=115个工作日。

附表             重点检查单位名录库

| 序号 | 企业名称 | 行业领域 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、安全风险等级较高企业 |  |  |  |
| 1 | 马钢集团控股有限公司一钢轧总厂 | 钢铁 |  |
| 2 | 马钢集团控股有限公司二铁总厂 | 钢铁 |  |
| 3 | 马钢集团控股有限公司三铁总厂 | 钢铁 |  |
| 4 | 马钢集团控股有限公司能源管控中心 | 钢铁 |  |
| 5 | 芜湖新兴铸管有限责任公司 | 钢铁 |  |
| 6 | 铜陵有色金属集团控股有限公司金冠铜业分公司 | 有色 |  |
| 二、近年发生过造成人员死亡生产安全事故的企业 |  |  |  |
| 7 | 马钢集团控股有限公司四钢轧总厂 | 钢铁 | 18年7月17日发生煤气泄漏事故，造成2人死亡、8人受伤。 |
| 8 | 马钢集团控股有限公司设备检修有限公司 | 钢铁 | 同上 |
| 三、纳入安全生产失信行为联合惩戒对象的生产经营单位 |  |  |  |
|  | / | / | / |
| 四、发现存在重大生产安全事故隐患 |  |  |  |
|  | / | / | / |