附件4

2019年专业技术服务机构

监督检查执法计划

一、安全生产专业技术服务机构基本情况

全省安全评价甲级机构5家、乙级机构20家，安全生产检测检验乙级机构5家。

二、行政执法人员数量和执法工作日测算

（一）行政执法人员数量。规划科技处现工作人员6名，均持有安全生产行政执法证，实际从事安全生产专业技术服务机构执法监管的人员为6人。

（二）工作日的确定。

1．总法定工作日（1500个工作日）。总法定工作日=（全年天数－全年公休－国家法定节假日数）×直接从事安全生产专业技术服务机构行政执法人员数量－总休假日数=（365－52×2－11）×6=1500个工作日。

2．非执法工作日（508个工作日）。

①学习、培训、考核、会议。学习每人每月2个工作日，合计2×12×6=144个工作日；培训每人每年3个工作日，合计3×6=18个工作日；召开应急管理信息化、科技等工作会议1次，3人2个工作日，参加其他会议每人每月1个工作日，合计1×3×2+1×12×6=78个工作日；年度考核每人每年1工作日，合计1×6=6个工作日；参加组织部门轮训、上级部门业务学习20个工作日。总计144+18+78+6+20=266个工作日。

②参加机关党群活动。 全年每人12个工作日，合计12×6=72个工作日。

③病事假。全年每人3天，合计3×6=18个工作日。

④法定年休假。有4人工龄超过20年，每人休假15天；2人休假10天，合计4×15+2×10=80个工作日。

⑤处务会。贯彻上级、厅长办公会议和厅务例会精神，研究审议规划科技处重点工作，开展工作分析总结和安排，组织集体学习，每月2次，每次0.5个工作日，合计2×0.5×12×6=72个工作日。

3．其它职责履行工作日（878个工作日）。

①应急管理信息化规划与建设。3名工作人员，每人每月6个工作日，全年合计3×6×12=216；应急管理信息化平台推广应用与系统优化整合，2名工作人员，每人每月5个工作日，全年合计2×5×12=120个工作日；厅机关信息化系统运行维护，厅机关办公系统、视频会议系统运维管理、网络巡检，网络和信息系统整合共享，系统对接和数据交互共享，1名工作人员，每月5个工作日，全年合计1×5×12=60个工作日。总计216+120+60=396个工作日。

②执法装备建设。开展安全监管执法装备招标采购、交货验收、应用培训、使用管理情况监督检查等，2名工作人员，每人每月10个工作日，全年合计2×10×12=240个工作日。

③专业技术服务机构管理。有关中介服务事项清理规范，制定完善监管工作制度，专业技术服务机构年度考核等，1名工作人员负责，全年30个工作日，合计1×30=30个工作日。

④科技研发和应用推广。组织开展科研项目征集、遴选、验收和推广应用，开展科技周活动，指导安全产业园区建设等，1名工作人员负责，全年30个工作日，合计1×30=30个工作日。

⑤专家组管理。规范和加强专家组成员管理，开展专家工作委派，1名工作人员负责，全年20个工作日，合计1×20=20个工作日。

⑥网站运维管理。门户网站日常运行维护管理，举办网站在线访谈，网站巡检和年度工作考核等，1名工作人员，每月4个工作日，合计1×4×12=48个工作日。

⑦劳动防护用品监督检查。督促、指导劳动防护用品监督检查工作实施，1名工作人员，全年15个工作日，合计1×15=15个工作日。

⑧工作调研。调研信息化建设应用、应急管理能力建设、安全生产技术服务状况等，2名工作人员，全年30个工作日，合计2×30=60个工作日。

⑨信息报送及其它。每月调度报送执法装备建设、应急管理信息化应用、技术服务机构监督管理等工作情况，2名工作人员，全年12工作日，合计2×12=24个工作日；需要完成的其它事项和任务，全年15个工作日。总计39个工作日。

4．其他执法工作日（90个工作日）。

①实施行政许可。安全生产中介服务机构资质延期及变更（2019年度约20项），每家每次2名工作人员、2个工作日，合计20×2×2=80个工作日。

②行政复议、行政应诉等，全年10个工作日。

5．执法检查工作日（24个工作日）。 执法检查工作日=总法定工作日－非执法工作日－其他职责履行工作日－其他执法工作日，即：1500－508－878－90=24个工作日。

三、执法检查安排

（一）重点检查（18个工作日）。

1．检查单位。新组建的或进行业务范围变更的技术服务机构，资质有效期即将届满且进行延期的技术服务机构，以及其他有关技术服务机构（见附表）。

2．检查内容。根据有关法律法规规定，重点对安全生产专业技术服务机构的过程控制管理和资质条件保持，技术服务从业行为和服务质量，技术服务信息公开公示等进行执法检查。

3．在年度监督检查计划中的占比。重点检查单位9家，占年度执法检查计划的75%；共18个工作日，占年度执法检查工作日的比例为75%。

4．时间安排。全年计划安排4次执法检查，每季度1次。

①技术服务过程控制管理和信息公开公示专项检查。检查内容：质量管理体系建立运行情况，技术服务机构信息公开公示情况，从业人员教育培训情况，是否按过程控制要求开展安全技术服务活动，是否按规定开展从业人员的继续教育，是否按规定网上公开机构信息和技术服务项目信息等。检查时间：1-3月，检查1家安全评价机构，每次2人检查，每家机构1个工作日，合计1×2×1=2个工作日。

②技术服务从业行为专项检查。检查内容：是否依法独立开展技术服务活动，客观、如实地反映所评价的安全事项；是否依法与委托方签订安全评价技术服务合同，并按照合同约定开展技术服务；是否存在租借资质证书、资格证书，以及非法挂靠、转包服务项目的行为；是否存在应到而不到现场开展技术服务的行为；是否按照规定公示技术服务的收费项目、服务内容、收费依据、收费标准和监督电话等有关事项；是否存在垄断收费、违规收费、指定收费等问题。检查时间：4-6月，检查2家安全评价机构，每次2人检查，每家机构1个工作日，合计2×2×1=4个工作日。

③资质条件保持情况专项检查。检查内容：技术服务机构的从业人员、仪器设备等资质条件保持情况，是否存在人员、设备等基本条件发生变更已不具备资质条件且继续开展技术服务的行为，是否存在超资质证书的业务范围从事专业技术服务的行为等。检查时间：7-9月，检查2家安全评价机构、1家检测检验机构，每次2人检查，每家机构1个工作日，合计3×2×1=6个工作日。

④技术服务质量专项检查。检查内容：技术服务活动开展和过程控制管理的实施情况，技术服务质量管理体系建立与执行情况，是否出具虚假或者漏项、缺项的技术报告等。检查时间：10-12月，检查2家安全评价机构、1家检测检验机构，每次2人检查，每家机构1个工作日，合计3×2×1=6个工作日。

（二）一般检查（6个工作日）。除重点检查单位外的其他专业技术服务机构，按照“双随机一公开”的原则，随机抽取3家机构开展执法检查，每次2人，每家检查1个工作日，共3×2×1=6个工作日。检查内容与重点检查内容一致。一般检查单位共3家，占年度执法检查计划的25%；共6个工作日，占年度执法检查工作日的比例为25%。

附表             重点检查单位名录库

| 序号 | 重点检查单位 | 资质类别 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 中煤科工集团淮北爆破技术研究院有限公司 | 安全评价 |
| 2 | 安徽超美安全技术有限公司 | 安全评价 |
| 3 | 安徽省金标准检测研究院有限公司 | 安全评价 |
| 4 | 安徽天成和众安全技术咨询服务有限公司 | 安全评价 |
| 5 | 安徽弘毅科技咨询有限公司 | 安全评价 |
| 6 | 安徽泽一科技有限公司 | 安全评价 |
| 7 | 六安市华夏安全科技服务有限公司 | 安全评价 |
| 8 | 淮北佳平工矿装备技术服务有限公司 | 安全生产检测检验 |
| 9 | 安徽绍和矿山检验检测有限公司 | 安全生产检测检验 |