附件1

甘肃省2017年度加强农产品质量安全

监管延伸绩效管理工作实施方案

为做好全省2017年度加强农产品质量安全监管延伸绩效管理工作，依据农业部《2017年度加强农产品质量安全监管延伸绩效管理实施方案》，制定本方案。

一、总体思路与基本原则

（一）总体思路。紧紧围绕推进农业供给侧结构性改革这条主线，牢固树立质量兴农理念，把增加绿色优质农产品供给放在突出位置，以国家农产品质量安全县创建为抓手，狠抓农产品标准化生产、品牌创建、质量安全监管，加快农产品质量安全追溯平台建设应用，确保不发生重大农产品质量安全事件。

（二）基本原则。科学规范、客观公正、简便易行、稳步推进、定量定性、综合评价。

二、实施范围

在全省14个市州开展加强农产品质量安全监管延伸绩效管理工作。

三、组织机构

省上成立了加强农产品质量安全监管延伸绩效管理领导小组，由省农牧厅主管厅长任组长，相关处室处长为组员。领导小组办公室设在省农牧厅农产品质量安全监管处。

各市州要按照省上的要求，成立相应的市级加强农产品质量安全监管延伸绩效管理领导小组并设置领导小组办公室，负责本辖区的延伸绩效管理工作。

四、工作内容

（一）加强延伸绩效管理工作责任落实和政策保障。成立农产品质量安全监管延伸绩效管理领导小组，制定实施方案，强化过程管理, 推动属地责任落实、条件保障等工作。

（二）加强农产品质量安全执法监管。针对突出问题，深入开展农产品质量安全专项整治，强化日常执法监管，加强风险隐患排查，强化日常巡查检查，加大监督抽查力度，狠抓执法办案，推进社会共治。

（三）加大监测和质检体系建设力度。进一步完善例行监测制度，积极开展省级例行监测工作，确保辖区内蔬菜、畜禽产品、水产品例行监测合格率保持稳定。加快推进辖区内检测体系建设及机构考核步伐。

（四）推进农业标准化生产。加快标准落地示范, 推进生产者按标生产，建立和完善“三品一标”工作机制，稳步扩大规模和提升品牌知名度，加强“三品一标”农产品证后监管，产品抽检合格率稳定在98%以上。

（五）做好农产品质量安全应急处置工作。建立和完善应急制度和预案，切实提高应急处置能力。加强舆情全天候监测，畅通信息交流渠道，开展农产品质量安全风险评估，积极、妥善处理本地区农产品质量安全突发事件。

（六）开展农产品质量安全县创建活动。巩固首批创建成果，遴选推荐第二批农产品质量安全县创建试点单位，开展“双安双创”成果展示和宣传活动，充分发挥农产品质量安全县的示范引领作用，及时总结推广创建的好经验、好做法。

（七）加强农产品质量安全监管体系建设。加强市、县农产品质量安全监管机构建设，普及乡镇监管机构，推进村级监管员队伍建设，加强人员培训，实现农产品质量安全监管全覆盖。

（八）加大宣传力度。开展放心农资下乡进村宣传周活动，开展农产品质量安全工作宣传，依托专家及媒体开展农产品质量安全科普解读宣传。

五、指标体系

共设置8个一级核心指标，38个二级细化指标，总分100分。指标评估采取“基础分+效果分”的办法，工作全面完成相应指标任务则得到该指标90%的基础分。指标任务未完成的，以该项指标分值90%为基准，按照指标体系中设定的评分标准进行相应扣分，出现重大问题或造成严重后果的，该项指标不得分。具体的指标体系和评分标准详见附件2。各指标剩余10%的分值按照工作完成的质量和效果分档赋效果分，具体的效果分赋分标准详见附件2。

六、实施步骤与时间安排

（一）绩效计划阶段：

省农牧厅2017年9月底之前，制定印发2017年度加强农产品质量安全监管延伸绩效管理实施方案。

（二）绩效实施阶段：

2017年9月底至2017年11月中旬，省农牧厅组织督查组，对各地农产品质量安人延伸绩效管理各项工作开展督促检查，确保各项指标任务顺利完成。

（三）绩效评估阶段：

1．自评阶段。2017年11月下旬至12月底，各省级延伸绩效管理单位逐项对照指标完成情况进行自评打分，根据绩效管理指标完成情况，做出总体评价，总结取得的成效和经验，分析存在的问题和原因，提出改进措施，形成年度自评报告，并连同证明材料报甘肃省加强农产品质量安全监管延伸绩效管理领导小组办公室（厅质监处）。

2．复核阶段。2018年1月，省农产品质量安全监管延伸绩效管理领导小组办公室对材料进行复核。复核方式主要以资料核实为主。若缺少证明材料，被评估单位需在3个工作日内补充提交。

3．总结阶段。2018年2月底，形成全省加强农产品质量安全监管延伸绩效管理年度自评报告，报农业部。

七、有关要求

一是加强组织协调。各市州位要强化组织领导，加强队伍建设，明确责任科室，落实各项工作任务，确保绩效指标扎实有序完成。

二是强化督促检查。各市州要加强延伸绩效管理的督促检查，对年度工作计划安排、政策执行效力、资金拨付等情况开展督导检查，及时梳理发现的问题，采取有效措施进行整改。

三是严格工作纪律。在延伸绩效管理实施过程中要认真贯彻落实省委双十条规定，严格遵守党风廉政建设各项规定和保密纪律，切实做到实事求是、客观公正。

四是加强信息报送。从2017年10月份开始，建立全省农产品质量安全监管信息统计报告制度。报告内容包括两部分，一是基础信息，主要是填报《农产品质量安全监管基本情况统计表》（见附件43），二是相关工作进展材料，主要包括：地方法规、规章制度制修订情况，出台的相关规划、计划、意见等；具体的工作方案、监管措施等；季度、半年度、全年工作总结，以及相关工作的报告、汇报等。基础信息、进展材料每季度末报送一次，各地好的经验、做法及对新出现问题的应对措施可随时报送。

五是按时报送材料。所有证明材料要求于2017年12月31日前报厅农产品质量安全监管处，材料以单行本形式报送，不要装订成册。宣传材料除报送纸质版外，网上宣传材料要提供网址链接。

各市州要将牵头科室名称和联络员姓名、联系方式（办公室电话、手机、传真号码和电子邮箱），于2017年9月30日前报省农牧厅农产品质量安全监管处。2017年全省农产品质量安全年度考核工作将以“2017年度加强农产品质量安全监管延伸绩效管理指标体系”为依据，不再另行印发“考核细则”。