关于印发《2017年贵州省农产品质量安全风险评估计划》的通知

各市（州）农委、畜牧（水产）局，各相关机构：

根据《农产品质量安全法》、《食品安全法》规定，为全面推进贵州绿色农产品“泉涌”行动，按照2017年贵州省农产品质量安全监管和农产品质量安全例行监测（风险监测）工作部署，我委组织制定了《2017年贵州省农产品质量安全风险评估计划》，现予印发，请抓紧组织实施。

附件：2017年贵州省农产品质量安全风险评估计划

2017年5月17日

附件

2017年贵州省农产品质量安全风险评估计划

为摸清农产品质量安全中可能存在的未知危害因子，评估已知危害因子在农产品生产过程中的消长变化和关键控制点，科学评定农产品营养品质和特征性营养组分，不断满足贵州省农产品质量安全科学监管、应急处置、生产指导、消费引导、科普解读等方面的技术支撑需求，积极推进贵州省绿色农产品“泉涌”行动，按照2017年贵州省农产品质量安全监管工作总体安排部署，结合省科技厅科技重大专项，制定本计划。

一、评估重点

2017年贵州省农产品质量安全风险评估重点围绕我省优势特色农产品、危害因子和关键环节进行质量安全风险隐患摸底排查、关键控制点评估，同时跟进强化农产品营养品质评价和全程管控技术构建。评估的重点品种、危害因子和关键环节主要包括茶叶、食用菌、蔬菜、果品、产地环境污染物、农药与植物生长调节剂、食用农产品特质特性营养品质评价等。

二、评估方式

（一）各级农业行政主管部门重点立足所在地区、行业产业发展和农产品质量安全水平提升，组织相关产地农业部门和技术机构，协同做好相关农产品质量安全风险评估过程中的现场调查和所在地区、行业农产品质量安全突发问题应急处置与科普宣传工作。

（二）省农产品质检中心作为专项牵头单位，负责做好各项目内的统筹协调工作，组织编制项目实施方案和专项实施方案，实施农产品质量风险评估项目，严把各项目实施重点，在技术上予以指导，在评估进度和评估结果上予以督导把关，做好评估推进、中期考核、会商研判、考核评价和结果汇总报告等工作。

（三）各项目主持单位负责编制项目实施方案，依托地方农业部门和相关技术单位，做好现场调查、取样验证、检验检测、分析研判、综合会商、结果报送等工作。按照专项牵头单位和实施方案要求，开展评估研究工作。相关县级农产品检测机构和技术机构，参与做好现场调查等风险调研工作（项目主持单位和参与单位见附件）。

（四）项目相关专家，负责做好农产品质量安全舆情监测、科普解读宣传、风险交流、生产指导、消费引导等工作。

三、工作要求

（一）专项牵头主持单位要抓紧组织各项目主持单位编制实施方案。各项目主持单位编制项目实施方案，于5月26日前报省农产品质检中心，技术审核合格后，由省农产品质检中心统一上报省农委备案，作为项目任务书的依据。项目任务书签署按有关规定办理。

（二）各项目主持单位要认真按照实施方案做好风险评估，按时报送阶段性评估结果。省农产品质检中心汇总形成风险评估阶段性进展动态信息，分别于2017年6月9日、8月20日、11月20日前上报省农委。所有专项和项目（课题）评估工作和评估总报告于2017年12月31日前完成。

（三）农产品质量安全风险评估结果、报告和相关信息，任何单位和个人不得对外泄露和公开。

（四）各专项和项目在组织实施过程中有何意见和建议，请及时加强联系。

联系方式：

省农委农产品质量安全监管处蔡兴洪：0851-85285157

省农产品质检中心

李俊（负责茶叶）：0851-86794939

刘凯（负责食用菌、辣椒）：0851-86794919

庞宏宇（负责猕猴桃）：0851-86794939

周雪丽（负责蔬菜）：0851-86794921

附表：2017年贵州省农产品质量安全风险评估项目计划表

附表：

2017年贵州省农产品质量安全风险评估项目计划表

| 编号 | 专项名称 | 牵头 单位 | 项目编号与名称 | 主持单位 | 项目评估重点内容简述 | 项目主要参加单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GZFP 2017 001 | 茶叶质量安全风险隐患摸底排查与关键控制点评估 | 贵州省农产品质量安全监督检验测试中心 | GZFP201700101 贵州省茶叶质量安全风险隐患摸底排查与关键控制点评估 | 贵州省农产品质量安全监督检验测试中心 | 开展全省茶叶农药（包括除草剂）风险因子摸底排查与关键控制点评估 | 毕节、黔东南、铜仁、贵阳、安顺、黔南、遵义、黔西南市（州）农产品质量安全监督检验测试中心，湄潭县、凤冈县、西秀区、都匀市、贵定县、普安县农产品质量安全检测站 |
|  |  |  | GZFP201700102 毕节市茶叶质量安全风险隐患摸底排查与关键控制点评估 | 毕节市农产品质量安全监督检验测试中心 | 开展毕节市区域内茶叶农药等风险因子摸底排查与关键控制点评估 | 金沙县、纳雍县农产品质量安全检测站 |
|  |  |  | GZFP201700103 黔东南州茶叶质量安全风险隐患摸底排查与关键控制点评估 | 黔东南省农产品质量安全监督检验测试中心 | 开展黔东南州区域内茶叶农药等风险因子摸底排查与关键控制点评估 | 黔东南州雷山县、黎平县农产品质量安全监督检验测试站 |
|  |  |  | GZFP201700104 铜仁市茶叶质量安全风险隐患摸底排查与关键控制点评估 | 铜仁省农产品质量安全监督检验测试中心 | 开展铜仁市区域内茶叶农药等风险因子摸底排查与关键控制点评估 | 石阡县、思南县农产品质量安全安全检测站 |
|  |  |  | GZFP201700105 贵阳市茶叶质量安全风险隐患摸底排查与关键控制点评估 | 贵阳市农产品质量安全监督检验测试中心 | 开展贵阳市区域内茶叶农药等风险因子摸底排查与关键控制点评估 | 开阳县、花溪区、清镇市安全检测站 |
| GZFP 2017 002 | 食用菌质量安全风险隐患摸底排查与关键控制点评估 |  | GZFP2017002 贵州省食用菌质量安全风险隐患摸底排查与关键控制点评估 | 贵州省农产品质量安全监督检验测试中心 | 开展食用菌农药、重金属风险因子摸底排查与关键点控制评估 | 毕节市、黔西南州、铜仁市农产品质量安全监督检验测试中心，省级相关科研与检测机构 |
| GZFP 2017 003 | 蔬菜质量安全风险隐患摸底排查与关键控制点评估 |  | GZFP2017003 贵州省蔬菜质量安全风险隐患摸底排查与关键控制点评估 | 毕节市农产品质量安全监督检验测试中心会同黔东南州农产品质量安全监督检验测试中心 | 开展蔬菜质量安全因子摸底排查与关键点控制评估 | 七星关区、金沙县、大方县、麻江县、榕江县、黄平县、凯里市、三穗县、天柱县、丹寨县、锦屏县农产品质量安全检测站 |
| GZFP 2017 004 | 辣椒质量安全风险隐患摸底排查与关键控制点评估 |  | GZFP2017004 辣椒质量安全风险隐患摸底排查与关键控制点评估 | 遵义市农产品质量安全监督检验测试中心 | 开展辣椒农药、重金属风险因子摸底排查与关键点控制评估 | 遵义市播州区,绥阳县农产品质量安全安全检测站 |
| GZFP 2017 005 | 猕猴桃质量安全风险隐患摸底排查与关键控制点评估 |  | GZFP2017005 猕猴桃质量安全风险隐患摸底排查与关键控制点评估 | 贵州省农产品质量安全监督检验测试中心 | 开展猕猴桃农药风险因子摸底排查与关键点控制评估 | 贵阳市、六盘水市农产品质量安全监督检验测试中心，修文县、水城县农产品质量安全安全检测站 |
| GZFP 2017 006 | 茶叶特质性营养品质研究评价 |  | GZFP2017006 茶叶特质性营养品质研究评价 | 贵州省农产品质量安全监督检验测试中心 | 开展茶叶特质性营养评价与关键控制点评价 | 贵州省农产品质量安全监督检验测试中心，贵阳学院，贵州省中国科学院天然产物化学重点实验室，贵州省茶叶科学研究所，省级相关科研与检测机构 |