渝农办发〔2017〕43号

重庆市农业委员会办公室

关于印发2017年水产品禁用药物残留

快速检测工作实施方案的通知

有关区县渔业行政主管部门：

为贯彻落实农产品质量安全管理的相关法律法规，确保水产品质量安全。我委制定了《2017年水产品禁用药物残留快速检测工作实施方案》，现印发给你们，请务必高度重视，切实履行属地管理职责，按方案积极推进快速检测工作任务顺利完成。

重庆市农业委员会办公室

2017年3月31日

2017年水产品禁用

药物残留快速检测工作实施方案

为贯彻落实农产品质量安全管理的相关法律法规，强化水产品质量安全监管，防范水产品质量安全风险，健全水产品质量安全监管体系，结合我市渔业生产实际，特制定本实施方案。

一、主要工作目标

一是完善监管网络。逐步达到“上下贯通、运行高效、参数齐全、支撑有力”的监管格局。

二是扩大抽检范围。加大抽检力度，增加抽检批次，扩大抽检范围，抽检覆盖引进养殖的水产苗种、进入市级数据库的水产苗种生产场和水产品养殖场。

三是增强信息透明。建立统一、科学的水产品质量安全检验检测信息发布平台，扩大水产品质量安全信息的透明度和公众知情权。

二、承检单位职责

水产品禁用药物残留快速检测工作由重庆市水产品质量监督检验测试中心和各区县渔业主管部门组织水产站、畜牧水产站和畜牧站实施，其具体职责如下：

（一）重庆市水产品质量监督检验测试中心

根据上级部门的要求及安全监管的需要，负责编制全市年度抽检计划，内容包括抽检品种、批次和检测项目等，负责开展全市水产品质量安全例行抽检、监督抽检和执法抽检，指导各区县开展水产品质量安全快速检测工作。

（二）各区县渔业主管部门

负责构建辖区水产品快速检测实验室，负责辖区内水产品质量安全的日常监管，组织开展水产品中禁用药物残留快速检测工作。规范抽样、检测和确证等工作，保存好抽样单、检测报告和结果总表等档案材料。

三、抽样工作安排

（一）品种数量

1.抽取品种。水产苗种：草鱼、鲢鱼、鳙鱼、乌鳢、鲫鱼和鲤鱼。水产品：草鱼、鲫鱼和鲤鱼。

2.抽取数量。各区县按照《各区县快速检测室的检测任务分解表》安排的任务实施抽样（见附表1），计划全市抽取水产苗种、水产品样品1508个，其中抽检外来水产苗种20个（外来品种的抽检分配：长寿区为5个；巴南区为2个；铜梁区为2个；璧山区为6个；江津区为5个），辖区进入市级数据库的水产苗种170个（85个场，每个场抽取2个品种，每个品种1个样品），抽检养殖场明细见《关于印发2017年全市产地水产苗种和水产品质量安全监督抽查工作实施方案的通知》（渝农渔函〔2017〕24号）附件1，进入市级数据库的水产品1318个（每个场抽取2个品种，每个品种1个样品），养殖场明细见《关于印发2017年全市产地水产苗种和水产品质量安全监督抽查工作实施方案的通知》（渝农渔函〔2017〕24号）附件2。

（二）抽样时间

各区县快速检测室按照检测任务分解表规定的时间，统筹安排辖区内的水产品禁用药物残留快速检测的抽样任务。抽样时按要求填写《重庆市水产品禁用药物残留快速检测抽样工作单》（见附表2）。

（三）抽样对象

一是引进养殖的水产苗种，二是进入市级数据库的水产苗种生产场，三是进入市级数据库的水产品养殖场。

（四）抽样依据

按照《水产品抽样规范》(GB/T30891-2014)、《重庆市水产品质量安全监督抽检工作规范》（渝农办发〔2011〕152号）等规定执行。

四、检测工作安排

（一）样品检测项目

1.孔雀石绿。检测方法：孔雀石绿检测试剂盒法，检测限为1.0μg/kg以下，不得有假阴性，具体操作步骤参见试剂盒生产厂家检测使用说明书。确证方法：《水产品中孔雀石绿和结晶紫残留量的测定 高效液相色谱荧光检测法》（GB/T 20361-2006）或水产品中孔雀石绿和结晶紫残留量的测定（GB/T 19857-2005）。

2.氯霉素。检测方法：孔雀石绿检测试剂盒法，检测限为0.3μg/kg以下，不得有假阴性，具体操作步骤参见试剂盒生产厂家检测使用说明书。确证方法：水产品中氯霉素残留量的测定 气相色谱法（SC/T 3018-2004）或《动物源食品中氯霉素残留量的测定（农业部781号公告-2-2006）》。

3.硝基呋喃类代谢物。检测方法：硝基呋喃类代谢物检测试剂盒法，检测限为1.0μg/kg以下，不得有假阴性，具体操作步骤参见试剂盒生产厂家检测使用说明书。确证方法： 水产品中硝基呋喃类代谢物残留量的测定（农业部783号公告-1-2006）或水产品中硝基呋喃类代谢物残留量的测定  高效液相色谱法（农业部1077号公告-2-2008）。

市水产品质量监督检验测试中心在确证时，要进行检测质量控制，每一批样品要做样品加标阳性对照，如出现疑似阳性结果，要做空白样品阴性对照。

（二）检测结果判定

按试剂盒检测结果判定。快速检测仅作筛选，快速检测结果为阳性的仅判该样品参数为疑似阳性，须送市水产品质量监督检验测试中心进行确证。

（三）检测完成时间

各区县须在每月20日之前，完成当月样品的检测工作，及时填写水产品中禁用药物残留快速检测报告（见附件3），并按重庆市水产品禁用药物残留快速检测样品信息汇总表格式进行汇总（见附表4）。

（四）阳性样品处理

检测结果为阳性的样品，需填写水产品禁用药物残留快速检测筛选阳性样品处理单（见附表5），并将疑似阳性样品低温冷冻保存，送重庆市水产品质量监督检验测试中心确证。

五、结果报送

（一）出具检测报告

各区县快检室待每批样品检测结束后，应及时向受检单位出具快速检测报告。

（二）报送检测结果

各区县快检室在每月25日之前，将当月快速检测结果、11月25日前将全年快速检测结果报市水产品质量监督检验测试中心，邮箱：cqsscz@163.com。联系人：鲍洪波。电话：89183716。由市水产品质量监督检验测试中心汇总分析上报市农委渔业发展处。

（三）结果报送要求

各区县快检室上报材料：快速检测结果汇总表（电子版），总结分析报告（包括检测结果总体概况、抽样检测结果与分析、存在的问题及建议等内容）。

附件：1.各区县快速检测室的检测任务分解表

2.重庆市水产品禁用药物残留快速检测抽样工作单

3.水产品（水产苗种）快速检测结果报告

4. （  ）年度   区（县）水产品快速检测结果汇总表

5. 水产品禁用药物残留快速检测筛选阳性样品处理单

附件1

水产品（水产苗种）禁用药物残留快速检测任务分解表

| 序号 | 区县名称 | 任务分配 |  |  |  |  |  | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5月份 | 6月份 | 7月份 | 8月份 | 9月份 | 10月份 |  |
| 1 | 巴南区 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 22 |
| 2 | 綦江区 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 |
| 3 | 万盛区 |  | 2 | 2 |  |  |  | 4 |
| 4 | 南川区 |  | 2 | 2 |  |  |  | 4 |
| 5 | 江津区 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 82 |
| 6 | 永川区 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 46 |
| 7 | 荣昌区 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 70 |
| 8 | 大足区 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 72 |
| 9 | 璧山区 | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 52 |
| 10 | 铜梁区 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 106 |
| 11 | 合川区 | 16 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 100 |
| 12 | 潼南区 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 70 |
| 13 | 九龙坡区 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 46 |
| 14 | 沙坪坝区 |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 8 |
| 15 | 北碚区 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 16 |
| 16 | 渝北区 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 22 |
| 17 | 长寿区 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 120 |
| 18 | 垫江县 | 14 | 16 | 16 | 14 | 14 | 14 | 88 |
| 19 | 梁平县 | 24 | 26 | 26 | 24 | 24 | 24 | 148 |
| 20 | 涪陵区 | 8 | 10 | 12 | 8 | 8 | 8 | 54 |
| 21 | 丰都县 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 72 |
| 22 | 万州区 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 16 |
| 23 | 开 县 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 32 |
| 24 | 忠 县 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 28 |
| 25 | 黔江区 |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 8 |
| 26 | 石柱县 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| 27 | 秀山县 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 28 | 巫山县 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
| 29 | 巫溪县 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 |
| 30 | 城口县 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| 31 | 奉节县 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 16 |
| 32 | 武隆县 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 |
| 33 | 彭水县 |  | 2 | 2 |  |  |  | 4 |
| 34 | 酉阳县 |  | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 10 |
| 35 | 云阳县 | 16 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 98 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 1508 |

备注：上表抽检任务来源于区县上报的数据库，数据库内的养殖场必须全部抽检。对于抽检样品少于20个的区县，可对辖区内小于30亩的养殖场进行抽检，全年检测任务不少于20个样品。

附件2

重庆市水产品禁用药物残留快速检测抽样工作单

| 样品名称 |  |  | 样品编号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商 标 |  |  | 标 识 |  |  | £有 £无 |  |  |
| 产 品 认证情况 | £无公害产品 £绿色食品 £有机产品 £其他 £无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 证书编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽样数量 |  |  | 抽样基数 |  |  |  |  |  |
| 产品来源 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽样场所 | £无公害水产品生产企业 £健康养殖示范场 £出口原料备案场 £标准化养殖示范场 £小型普通养殖场 |  |  |  |  |  |  |  |
| 被抽检人 | 姓名或者 名 称 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
|  | 通讯地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
|  | 法定代表人 |  |  |  | 负 责 人 |  |  |  |
|  | 联 系 人 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 抽检组织单 位 | 单位名称 |  |  |  | 联 系 人 |  |  |  |
|  | 通讯地址 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 邮政编码 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
|  | E-mail |  |  |  | 传真电话 |  |  |  |
| 确认该样品是按照有关规定于 年 月 日在被抽检人的£生产现场£经营现场£随机抽取并£现场制样£现场封样的。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 被抽检人签字： 被抽检人（公章） |  |  |  | 质检人员签字： |  |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.本抽样单是抽样组织单位与被抽检人确认样品的依据，由被抽检人协助抽样人员如实填写。

2.被抽检人、质检人员和执法人员应当分别在抽样单上签字、盖章。

3.本抽样单一式叁份，被抽检人、市水产质检中心、区县（自治县）抽检单位各一份

附件3

水产品（水产苗种）快速检测结果报告

按照  填市农委（区县农委）的文件号 的要求，下列署名检验人员按照禁用药物快速检测方法，于    年   月   日至   日对   填养殖场名称   生产的   填水产品（水产苗种）名称   进行了抽样检测，现将检测结果报告如下：

| 样品名称 | 检测项目 |  | 检测结果 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 孔雀石绿 |  | □阳性 □阴性 | □合格 □不合格 |
|  | 氯霉素 |  | □阳性 □阴性 |  |
|  | 硝基呋喃类代谢物 | 呋喃西林 | □阳性 □阴性 |  |
|  |  | 呋喃唑酮 | □阳性 □阴性 |  |
|  | 孔雀石绿 |  | □阳性 □阴性 | □合格 □不合格 |
|  | 氯霉素 |  | □阳性 □阴性 |  |
|  | 硝基呋喃类代谢物 | 呋喃西林 | □阳性 □阴性 |  |
|  |  | 呋喃唑酮 | □阳性 □阴性 |  |
|  | 孔雀石绿 |  | □阳性 □阴性 | □合格 □不合格 |
|  | 氯霉素 |  | □阳性 □阴性 |  |
|  | 硝基呋喃类代谢物 | 呋喃西林 | □阳性 □阴性 |  |
|  |  | 呋喃唑酮 | □阳性 □阴性 |  |

检验人员（签字）：        、

（区县单位名称）

附件4

（  ）年度     区（县）水产品快速检测结果汇总表

年  月  日

| 序号 | 受检单位名称 | 样品 名称 | 样品编号 | 受检单位负责人 | 联系电话 | 检测结果 |  |  |  | 结论（合格或不合格） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 氯霉素 | 孔雀石绿 | 硝基呋喃类代谢物 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 呋喃唑酮 | 呋喃西林 |  |
|  |  |  |  |  |  | 阳性（） | 阳性（） | 阳性（） | 阳性（） |  |
|  |  |  |  |  |  | 阴性（） | 阴性（） | 阴性（） | 阴性（） |  |
|  |  |  |  |  |  | 阳性（） | 阳性（） | 阳性（） | 阳性（） |  |
|  |  |  |  |  |  | 阴性（） | 阴性（） | 阴性（） | 阴性（） |  |
|  |  |  |  |  |  | 阳性（） | 阳性（） | 阳性（） | 阳性（） |  |
|  |  |  |  |  |  | 阴性（） | 阴性（） | 阴性（） | 阴性（） |  |
|  |  |  |  |  |  | 阳性（） | 阳性（） | 阳性（） | 阳性（） |  |
|  |  |  |  |  |  | 阴性（） | 阴性（） | 阴性（） | 阴性（） |  |

附件5

水产品禁用药物残留快速检测筛选阳性样品处理单

| 样品信息 | 样品编号 |  | 样品名称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 检测项目 |  | 检测结果 |  |
|  | 抽样时间 |  | 抽样人员 |  |
|  | 抽样数量 |  | 抽样基数 |  |
|  | 检测时间 |  | 检测人员 |  |
|  | 试剂盒批号 |  | 生产厂家 |  |
|  | 保存情况 |  | 销售情况 |  |
| 受检 单位信息 | 受检单位 |  | 联系人 |  |
|  | 通讯地址 |  |  |  |
|  | 联系电话 |  | 邮编 |  |
| 快检 机构信息 | 机构名称 |  | 联系人 |  |
|  | 通讯地址 |  |  |  |
|  | 联系电话 |  | 邮编 |  |
| 确证 机构 信息 | 机构名称 |  | 联系人 |  |
|  | 通讯地址 |  |  |  |
|  | 联系电话 |  | 邮编 |  |
| 阳性 确证 | 确证方法 |  |  |  |
|  | 确证时间 |  | 检测仪器 |  |
|  | 检测结果 |  | 结果判定 |  |
| 备注： |  |  |  |  |

批准:                                    制表:

年  月  日                               年  月  日

重庆市农业委员会办公室 2017年3月31日印发