附件2

定点流行病学调查工作方案

一、基本信息调查

国家动物疫情测报站和边境动物疫情监测站要按照本方案要求，做好所在县畜牧业生产、动物免疫、屠宰加工和畜禽价格（反应动物流通情况）调查工作，并结合当地重大动物疫病监测数据，分析当地疫情发展趋势。

各国家动物疫情测报站和边境动物疫情监测站应当定期向省级动物疫病预防控制机构和中国动物卫生与流行病学中心报送以下流行病学调查信息。

（一）4月30日前，报送2010年布鲁氏菌病流行病学信息（报表格式见附表7）；

（二）6月30日前，报送2010年畜牧业生产和屠宰加工信息（报表格式见附表8）；

（三）每月月底前，报送上月21日至本月20日畜禽价格信息（报表格式见附表9）；

（四）12月15日前，提交2011年年度工作报告。

二、省级定点流行病学调查

各省（自治区、直辖市）畜牧兽医主管部门应当根据当地重大动物疫病防控实际，制定辖区内定点流行病学调查方案，建立健全定点流行病学调查工作机制。

各省（自治区、直辖市）动物疫病预防控制机构要分病种设立流行病学调查点，定期开展高致病性禽流感、新城疫等主要禽病，口蹄疫、猪瘟、猪蓝耳病等主要家畜疫病，动物布病、结核病等主要人兽共患病定点调查，并结合本省畜牧业生产、动物免疫、屠宰加工和畜禽流通情况，分析辖区内疫情发展趋势，并于12月20日前向中国动物卫生与流行病学中心提交年度工作报告。

三、国家定点流行病学调查

（一）禽流感和新城疫定点调查

1．目的。了解禽群禽流感和新城疫的感染情况、免疫情况和病原变异情况，分析流行趋势。

2．范围。在吉林、山东、山西、河南、安徽、湖北、江苏、贵州、宁夏、广东、海南、重庆等省份，开展定点流行病学调查。

3．方式。①病原学调查：每省随机选择10个市场，每个市场采集30只禽咽肛拭子样品（尽可能分布于5个以上摊位），第2、3、4季度各实施一次，每次每省水禽样品不少于100份。②血清学调查：每省随机选择10个规模场（蛋鸡场、肉鸡场、蛋鸭场和肉鸭场至少各有2个），每场填报免疫信息调查表（附表10），并于第2、4季度各随机采集血清20份，进行抗体检测。

4．承担单位。中国动物卫生与流行病学中心联合相关省级动物疫病预防控制机构实施。

（二）猪群疫病调查

1．目的。掌握猪群疫病动态；监视猪群疫病主要病原分子流行病学和病原遗传演化动态。

2．范围。在辽宁、河北、河南、山东、浙江、云南、广西、福建、江西、安徽、湖南、四川等省份开展定点流行病学调查。

3．方式。①临床健康猪群调查：按照代表性原则，每省份选取5个屠宰场（省会城市2个、地级市2个、县级市1个）开展流行病学调查和采样检测，每个屠宰场各同步采集15份血清和组织样品，3～5月份、9～11月份各实施一次。②发病猪群调查：每省每半年向中国动物卫生与流行病学中心送检至少25份发病猪样品。必要时，中国动物卫生与流行病学中心根据疫病流行情况，在相关省份实施专项流行病学调查及检测。

4．承担单位。中国动物卫生与流行病学中心联合相关省份动物疫病预防控制机构实施。

（三）家畜布病调查

1.目的。了解牛、羊、猪等家畜布病感染和发病情况，分析流行特点和风险因素。

2.范围。在黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古、四川、陕西、山西、新疆、浙江、北京、云南、宁夏、河南、甘肃等省份各选择奶牛和羊饲养量（或交易量）较大的3个国家动物疫情测报站或边境疫情监测站，作为流行病学调查点。

3.方式。①现场调查和常规抽样：以调查点所在县为重点区域进行现场流行病学调查并进行随机抽样（各类家畜具体抽样比例由实施方案规定）。各省具体组织抽样和检测，年终汇总相关调查检测数据，检出的所有可疑和阳性血清样品送中国动物卫生与流行病学中心复核。②发病样品收集：各调查点所在县收集牛羊家畜流产胎儿的脾脏和肝脏或胎盘，-20℃保存，定期送中国动物卫生与流行病学中心检测室检测。每年每个定点县送检5份，每年每省不少于15份。

4.承担单位。中国动物卫生与流行病学中心联合相关省份动物疫病预防控制中心和新疆畜牧科学院实施。

（四）奶牛结核病调查

1．目的。了解调查点奶牛牛型、禽型结核菌感染情况，描述流行现状，分析流行特点。

2．范围。在黑龙江、吉林、内蒙古、青海、北京、河南、重庆、云南、浙江等9省份及新疆生产建设兵团，各选择2个奶牛饲养量较大的国家动物疫情测报站或边境监测站所在县作为调查点，开展定点调查。

3．调查内容与方式。①各调查点应用国标方法（PPD试验）进行例行检测，统计奶牛个体阳性率和场（群）阳性率；②各调查点在皮内变态反应阳性牛群中选择1个奶牛场（存栏超过100头），每群选择100头奶牛，同时用牛型PPD、禽型PPD进行比较变态反应检测和γ-干扰素试验检测，记录检测结果；③各调查点采集扑杀的PPD阳性反应牛和屠宰场（疑似）病变牛肺脏或淋巴结病料，-20℃保存，定期送至中国动物卫生与流行病学中心监测室检测（各调查点不少于5份）。①、②项检测结果于10月份前报送省级动物疫病预防控制中心和中国动物卫生与流行病学中心。

4．承担单位。中国动物卫生与流行病学中心联合相关省份动物疫病预防控制中心共同实施。所需牛型PPD、禽型PPD以及γ-干扰素检测试剂，由中国动物卫生与流行病学中心统一提供。

（五）血吸虫病调查

中国农业科学院上海兽医研究所（中国动物卫生与流行病学中心上海分中心）要在设定的血吸虫监测点持续开展血吸虫病流行病学调查监测工作。