2026年农产品质量安全检测机构

飞行检查工作方案

为进一步加强我省农产品质量安全检测机构的监管,规范检测行为,提高检测质量,督促检测机构持续符合机构考核条件,规范检测行为,确保检测数据的准确性和可靠性,坚决守好人民群众“舌尖上的安全”,省农业农村厅确定开展2026年农产品质量安全检测机构飞行检查工作,制定如下工作方案。

一、检查时间

2026年9月14日至12月31日。现场检查时间一般安排在工作日,检查组通知被检查机构的时间不得早于12小时。

二、检查对象

（一）按照“双随机、一公开”要求,在省政府部门联合“双随机、一公开”监管平台随机抽取20家检测机构(2026年8月31日前获得CATL证书)。其中承担2026年省级种植业产品、水产品监测任务的检测机构作为低风险抽查对象,抽查15家,其他获证检测机构作为中风险抽查对象,抽查5家。

（二）本年度承担省级监测任务的检测机构。

（三）本年度承担市、县级监测任务的部分检测机构。

三、检查内容

按照《农产品质量安全检测机构考核办法》的有关要求,对检验检测机构的检验检测活动合法性、管理体系的诚信可靠性、检验报告的规范性等内容进行专项监督检查。重点检查检测机构基本条件和技术能力是否能够维持机构考核评审细则要求；是否按照机构考核证书规定的能力范围出具数据；是否存在不实、虚假检验检测数据等违规违法行为。随机抽取近两年的检验检测报告（不少于10份），核查报告的真实性、溯源性和规范性。

四、检查人员

检查组人员由省农业农村厅从具备农产品质量安全检测机构考核评审员资格的人员或熟悉农产品质量安全监测任务的技术专家中随机抽取，设组长、联络员各1名。

五、复检样品抽取原则和数量

样品复检工作由检查组通知被检查承检机构后12小时内完成抽样或检测机构收到复检样品清单通知后12小时内发送快递至复检单位。2027年1月20日前完成检测，1月25日前上报结果。承检机构填写复检样品信息登记表（详见附件2）交各检查组。

抽取原则：先抽取超出限量值要求的样品，再抽取有检出数值的样品；种植业按照豇豆、韭菜、芹菜、辣椒和其他叶菜类样品分别各占20%的比例抽取，如不能满足数量要求，再从其他品类中调剂。水产品样品尽量包括所有产品类别。同时，遵循先抽取超限量样品、再抽取超检出限样品，最后抽取无检出样品的顺序。

抽样数量：种植业共抽取900个样品（包括粮食专项小麦），水产品抽取164个样品。

复检样品混样:复检样品抽取后要做好保温储存,抽取的种植业复检样品(包括粮食专项小麦)于2026年12月30日交接给农业农村部食品质量检验测试中心(济南)重新混样编码,再分配给相关单位检验。水产品抽取164个样品不参与混样,及时交农业农村部渔业产品质量检验测试中心(烟台)。

复检样品检测项目和检测依据:按照2026年风险监测或监督抽查方案规定的监测项目和检测依据进行,小麦专项样品只复检农药残留及脱氧雪腐镰刀烯醇项目,水产品样品微生物项目不做复检。

复检结果判定:样品判定结论正确且结果数据偏差处在合理范围的为“符合”,样品判定结论错误的为“不符合”,样品判定结论正确但数据结果偏差超出合理范围的为“有差异”。样品复检后原始结果结论出现“不符合”或“有差异”情况时,复检机构应及时报送农业农村部食品质量检验测试中心(济南),省农业农村厅将安排第二复检单位进行结果确认。

六、工作要求

（一）高度重视,积极配合。各被检查机构要充分认识飞行检查工作的重要性,积极配合检查组开展工作,如实提供相关资料和情况,不得拒绝、阻碍检查,不得提供虚假材料。对拒绝检查和提供虚假材料的,省农业农村厅依法依规处理。

（二）公正客观,廉洁自律。检查组要严格遵守中央八项规定及其实施细则精神，严格执行有关纪律要求,坚持公正、客观、科学的原则,认真履行检查职责,如实记录检查情况,不得泄露检查中知悉的商业秘密和技术秘密。检查时如发现结果溯源性存在重大问题的要保存证据,立即报省农业农村厅。

（三）严肃纪律,及时整改。对检查中发现的问题,检查组要当场向被检查机构反馈,提出整改要求。被检查机构要按照要求,认真制定整改措施,在30日内对提出的不符合内容进行整改。整改完成后形成书面材料报检查组。对存在违法违规行为的,将依法依规严肃处理。

（四）及时总结,报送结果。检查工作结束后,检查组要及时对检查情况进行总结,形成检查报告,报山东省农科院质标所。飞行检查结果将作为后续跟踪监管的重要依据；检测机构检查和样品复检结果将作为下一年度农产品质量安全监测承检机构遴选、招标和评价的重要依据。

工作中如有问题和建议,请及时与省农业农村厅农产品质量安全监管处联系,联系人:韩璐,电话:0531-51789260；种植业产品技术问题请咨询山东省农科院质标所,联系人:董崭,电话:0531-66659006；水产品技术问题请咨询农业农村部渔业产品质量检验测试中心(烟台),联系人:刘小静,电话:0535-6375428。

附件:1.2026年山东省农产品检测机构飞行检查表
         2.复检样品信息登记表

附表1

2026年山东省农产品检测机构飞行检查表

| 检测机构名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系人姓名、职务 |  | 手机号 |  |
| 资质认定（计量认证）证书编号 |  | 证书有效期 |  |
| 农产品质量安全检测机构考核合格证书（CATL）编号 |  | 证书有效期 |  |
| 检查时间 |  |  |  |

| 检查环节 | 检查内容 | 符合 | 基本符合 | 不符合 | 存 在 问 题 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资质 | （1）*机构考核证书是否在有效期内。 |  |  |  |  |
|  | （2）*检测项目、方法是否通过农产品质量安全检验机构考核。 |  |  |  |  |
|  | （3）机构的名称、地址和法人等信息是否与证书相符合。 |  |  |  |  |
| 人员 | （4）抽样、检验等人员是否经培训持证上岗。 |  |  |  |  |
|  | （5）人员技术档案是否完整。 |  |  |  |  |
|  | （6）新人员是否进行有效监督。 |  |  |  |  |
|  | （7）技术负责人、授权签字人是否具有相关专业的中级及以上技术职称或者同等能力。 |  |  |  |  |
|  | （8）授权签字人签发报告领域是否在被授权范围内。 |  |  |  |  |
|  | （9） 法定代表人、最高管理者、技术负责人、检验检测报告授权签字人是否及时变更。 |  |  |  |  |
| 环境设施 | （10）实验室环境条件是否满足开展相关检测的要求且有相应的环境监测、控制的记录。 |  |  |  |  |
|  | （11）是否设立安全、环境保护设施，废弃物处理是否规范、有记录。 |  |  |  |  |
|  | （12）毒品和易燃易爆品应有符合要求的保存场地，有专人管理，有领用批准与登记手续。毒品使用应有监督措施。 |  |  |  |  |
| 仪器设备 | （13）*仪器设备是否在检定或校准有效期内，结果是否有效确认。 |  |  |  |  |
|  | （14）仪器设备应有惟一性标识，并贴有计量状态标识。 |  |  |  |  |
|  | （15）仪器设备使用、维护等记录是否规范、齐全。 |  |  |  |  |
|  | （16）对使用频次较高的、稳定性较差的仪器是否有期间核查程序和记录。 |  |  |  |  |
|  | （17）仪器设备是否独立建档，档案是否齐全。 |  |  |  |  |
|  | （18）标准物质是否专人管理，是否有唯一性编号，是否有台账。 |  |  |  |  |
|  | （19）*标准物质是否在有效期内。 |  |  |  |  |
|  | （20）*标准物质配制、稀释等使用记录是否规范、是否能有效溯源。 |  |  |  |  |
|  | （21）*标准物质保存是否符合要求。 |  |  |  |  |
|  | （22）*样品种类是否在任务范围内，名称是否规范。 |  |  |  |  |
|  | （23）*抽样单中样品规格、抽样数量是否满足省厅抽检方案要求。 |  |  |  |  |
|  | （24）抽样单信息填写是否完整，产地信息是否明确，相关信息表述是否统一（如，抽样数量kg、尾等）。 |  |  |  |  |
|  | （25）样品接收、传递、制样记录、处置记录是否完整、可追溯（如抽样数量、样品质量等），*样品制备是否符合要求。 |  |  |  |  |
|  | （26）*样品保管是否符合要求（如，检、备样分开，冰箱温度记录等）。 |  |  |  |  |
|  | （27）样品状态是否完好（如包装、标识、样品均匀度等）。 |  |  |  |  |
| 检验工作与质量管理 | （28）*实施方案是否详细、内容齐全（包含抽样、制样、样品的保存和传递、检测过程和质控要求、以及数据上报等全过程）。 |  |  |  |  |
|  | （29）是否有检测任务通知单，信息是否完整（如，检验方法、完成时间、样品性状等）。 |  |  |  |  |
|  | （30）是否有样品流转单，流转信息是否完整。 |  |  |  |  |
|  | （31）*检测方法采用、检测、异常情况处置、复检与判定、审核等是否符合要求。 |  |  |  |  |
|  | （32）检测原始记录是否包含足够的信息，以保证其能够再现。 |  |  |  |  |
|  | （33）原始记录是否按方案要求记录质量控制信息（试剂空白、加标回收率等）。水产样品同时检查方法检出限。 |  |  |  |  |
|  | （34）原始记录可追溯性是否清晰（如，与仪器原始谱图一致、质控报告唯一性编号、标准溶液编号、天平编号、检验地点等）。 |  |  |  |  |
|  | （35）原始记录修改是否规范 |  |  |  |  |
|  | （36）*样品是否进行重复检测，阳性样品是否进行复检且批内/批间偏差满足标准要求。 |  |  |  |  |
|  | （37）是否开展有效的内部质量控制活动，与检测领域和范围相适应的实验室间比对或能力验证。 |  |  |  |  |
|  | （38）自动保存电子记录或数据的仪器设备，是否按要求保存记录或数据。 |  |  |  |  |
| 检验报告 | （39）出具的检验检测报告应当客观真实、方法有效、数据完整、信息齐全、结论明确、表述清晰并使用法定计量单位。 |  |  |  |  |
|  | （40）相关记录是否独立归档且材料完整（归档内容应包括实施方案、抽样单、检测任务及流转单、质控报告、检测原始记录及其相关联的图谱等）；是否保存6年。 |  |  |  |  |

检查组组长签字：                                检查组成员签字：

机构负责人签字:	                               时间：     年   月    日

附表2

复检样品信息汇总表-*******

| 序号 | 任务名称 | 样品编码 |  | 实验室编号 | 样品名称 | 检出农药 | 测定值（mg/kg） | 判定结果 （合格/超标） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  | 样品检出多种农药，填表时每种农药占一行。 |  |  |  |  |  |